КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС

ЧЕБУЛИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕБУЛИНСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От «01» декабря 2025 № 684-п

пгт. Верх-Чебула

Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности и защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций на территории Чебулинского муниципального округа» на 2026 – 2030 годы

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса российской федерации:

1. Утвердить муниципальную программу «Обеспечение безопасности жизнедеятельности и защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций на территории Чебулинского муниципального округа» на 2026–2030годы (Приложение№1).

2. Признать утратившим силу с 01.01.2026 года Постановление администрации Чебулинского муниципального района от 07.10.2020 № 542-п «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности и защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций на территории Чебулинского муниципального округа» на 2021 – 2027 годы» в редакции постановлений:

от 29.03.2021 №188-п «О внесении изменений в постановление администрации Чебулинского муниципального округа от 07.10.2020г. № 542-п «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности и защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций на территории Чебулинского муниципального округа» на 2021-2023 годы»;

от 15.09.2021 №586-п «О внесении изменений в постановление администрации Чебулинского муниципального района от 07.10.2020г. № 542-п «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности и защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций на территории Чебулинского муниципального округа» на 2021-2023 годы»;

от 28.02.2021 №124-п «О внесении изменений в постановление администрации Чебулинского муниципального района от 07.10.2020г. № 542-п «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности и защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций на территории Чебулинского муниципального округа» на 2021-2024 годы»;

от 29.09.2022 №649-п «О внесении изменений в постановление администрации Чебулинского муниципального района от 07.10.2020г. №542-п «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности и защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций на территории Чебулинского муниципального округа» на 2021-2024 годы»;

от 30.01.2023 №34-п «О внесении изменений в постановление администрации Чебулинского муниципального района от 07.10.2020г. № 542-п «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности и защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций на территории Чебулинского муниципального округа» на 2021-2025 годы»;

от 13.06.2023 №298-п «О внесении изменений в постановление администрации Чебулинского муниципального района от 07.10.2020г. № 542-п «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности и защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций на территории Чебулинского муниципального округа» на 2021-2025 годы»;

от 05.10.2023 №539-п «О внесении изменений в постановление администрации Чебулинского муниципального района от 07.10.2020г. № 542-п «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности и защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций на территории Чебулинского муниципального округа» на 2021-2025 годы»;

от 21.02.2024 №89-п «О внесении изменений в постановление администрации Чебулинского муниципального района от 07.10.2020г. № 542-п «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности и защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций на территории Чебулинского муниципального округа» на 2021-2026 годы»;

от 30.09.2024 №596-п «О внесении изменений в постановление администрации Чебулинского муниципального района от 07.10.2020г. № 542-п «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности и защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций на территории Чебулинского муниципального округа» на 2021-2026 годы»;

от 28.03.2025 №187-п «О внесении изменений в постановление администрации Чебулинского муниципального района от 07.10.2020г. № 542-п «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности и защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций на территории Чебулинского муниципального округа» на 2021-2027 годы»;

3.Настоящее постановление разместить в сетевом издании- «Официальный сайт Чебулинского муниципального округа» (доменное имя в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»-https://chebula42.ru)

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2026года.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы по ЖКК и благоустройству С.С. Андраханова.

Глава Чебулинского муниципального округа

Н.А. Воронина

Утверждено

постановлением администрации

Чебулинского муниципального округа

от 01.12.2025 № 684-п

Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности и защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций на территории Чебулинского муниципального округа»

Раздел I. Стратегические приоритеты муниципальной программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности и защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций на территории Чебулинского муниципального округа»

1. Характеристика проблемы, решение которой осуществляется путем реализации муниципальной программы

Среди наиболее важных направлений деятельности органов местного самоуправления отдельного внимания заслуживает обеспечение безопасности жизнедеятельности населения. При этом следует отметить, что существующие угрозы безопасности жизнедеятельности граждан, как правило, взаимосвязаны, хотя их и можно условно разделить.

1. Угрозы техногенного характера, аварии и катастрофы на различных предприятиях, в том числе и на учреждениях социальной сферы. Эти угрозы имеют четкую тенденцию к увеличению, обусловленную такими негативными явлениями как общий и практически повсеместный износ производственных фондов предприятий и неквалифицированное обслуживание оборудования неподготовленными кадрами.

2. Опасные природные явления, стихийные бедствия: паводки, лесные пожары, ураганные ветры и т.д. Следует отметить, что, не смотря на то, что явления данной категории связанны с естественными силами, стихиями, и зачастую протекают в природной среде, многие из них, например, лесные пожары, являются результатом действия антропогенных факторов, халатной или преступной деятельности. При этом стихийные бедствия, в свою очередь, могут становиться причиной промышленных аварий и катастроф.

Таким образом, обеспечение безопасности жизнедеятельности населения подразумевает решение комплекса многогранных и сложных взаимосвязанных задач различного характера. Действующее законодательство, конкретизирует эти задачи и относит к полномочиям органов местного самоуправления проведение следующих мероприятий:

участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах округа;

обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов округа, а так же на предприятиях социальной сферы и жизнеобеспечения;

организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований на территории округа;

осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья;

Анализ приведенного перечня позволяет утверждать, что полномочия органов местного самоуправления охватывают практически всю сферу безопасности жизнедеятельности населения. Спецификой указанных полномочий является большой объем и различный характер направлений деятельности, их полноценная реализация обуславливает необходимость учета множества различных по своей природе факторов и возможна только на основе системного анализа и управления рисками, эффективного прогнозирования ситуации. Основополагающими элементами в системе регулирования деятельности по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения должны быть координация усилий различных служб, планирование их деятельности на определенные периоды и в определенных направлениях, с учетом перспектив развития муниципального образования. Все это требует создания системы мероприятий, регламентации которых и посвящена настоящая Программа.

Положений Программы сформированы на основании текущей оценки ситуации в сфере безопасности жизнедеятельности. Так, в настоящий момент на территории Чебулинского муниципального округа состояние общественной безопасности оценивается как удовлетворительное.

Мероприятия по обеспечению общественной безопасности проводятся в тесном взаимодействии администрации Чебулинского муниципального округа, Межмуниципального отделения Полиции, управления МЧС.

Вместе с тем территория Чебулинского муниципального округа подвержена воздействию широкого спектра опасных природных факторов, из которых наибольшую опасность представляют наводнения и лесные пожары.

2. Описание приоритетов и целей в сфере реализации муниципальной программы

Целью развития гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах является повышение уровня защищенности населения, материальных и культурных ценностей от опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях, пожарах и происшествиях на водных объектах.

Приоритетными направлениями в области развития гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах являются:

развитие системы государственного управления и стратегического планирования в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах с учетом политической и социально-экономической ситуации в Кемеровской области - Кузбассе, в Российской Федерации и в мире;

внедрение новых технологий обеспечения безопасности жизнедеятельности населения;

развитие системы обеспечения пожарной безопасности в целях профилактики пожаров, их тушения и проведения аварийно-спасательных работ.

Муниципальной программой предусмотрены следующие цели:

-Поддержка работоспособности органов местного самоуправления, занимающихся решением вопросов жизнеобеспечения населения.

-Повышение уровня защищенности населения, материальных и культурных ценностей от опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях, пожарах и происшествиях на водных объектах.

-Обеспечить комплекс мер, направленных на предотвращение чрезвычайных ситуаций, защиту здоровья и жизни людей работающих в учреждениях социальной сферы.

-Обеспечить высокий уровень защиты населения, здоровья и имущества граждан от различного рода опасностей и рисков.

-Повышение уровня безопасности администрации.

-Эффективное функционирование и поддержка работоспособности подразделений, осуществляющих деятельность на территориях муниципалитета.

-Гарантированное выполнение возложенных на учреждение задач по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

3. Сведения о взаимосвязи со стратегическими приоритетами, целями и показателями муниципальной программы.

В муниципальной программе отражена взаимосвязь с целями, задачами государственной программы Кемеровской области-Кузбасса " Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций на территории Кемеровской области-Кузбасса», утвержденной постановлением Правительства Кемеровской области-Кузбаса от 23.10.2023 N 692.

Муниципальная программа взаимосвязана со следующими целями:

снижение числа погибших при пожарах и чрезвычайных ситуациях

Приоритетными направлениями в области развития гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах являются:

развитие системы государственного управления и стратегического планирования в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах;

развитие системы обеспечения пожарной безопасности в целях профилактики пожаров, их тушения и проведения аварийно-спасательных работ.

Муниципальной программой предусмотрены следующие показатели:

- Улучшение качества выполнения функций управления;

- Сокращение количества лиц, погибших на пожарах;

- Охват населения округа, получающего сигнал оповещения посредством муниципальной автоматизированной системы централизованного оповещения населения;

- Сокращение количества чрезвычайных ситуаций;

- Доля учреждений, оборудованных современными техническими средствами защиты (камеры наблюдения, тревожные кнопки ит.д.);

- Доля защищенности населения;

- Уровень защищенности сотрудников администрации;

- Степень удовлетворенности пользователей услугами территориальных отделов;

- Степень удовлетворенности пользователей услугами службы.

4. Задачи муниципального управления, способы их эффективного решения в соответствующей отрасли экономики и сфере муниципального управления муниципального образования Чебулинский муниципальный округ Кемеровской области – Кузбасса.

Задачами муниципальной программы являются:

-Обеспечение эффективного функционирования органов власти;

- Предупреждение возникновения чрезвычайных ситуаций;

- Обеспечение антитеррористической защищенности в учреждениях Чебулинского муниципального округа;

- Обеспечение надежной защиты населения;

-Обеспечение физической безопасности сотрудников администрации;

-Обеспечение эффективного функционирования органов власти;

- Обеспечение эффективного функционирования МБУ «Аварийно-спасательной службы».

ПАСПОРТ

муниципальной программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности и защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций на территории Чебулинского муниципального округа» на 2026 - 2030 годы

1. Основные положения

| Куратор государственной программы | Заместитель Главы по ЖКК и благоустройству |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель государственной программы | Территориальное управление по обеспечению жизнедеятельности Чебулинского муниципального округа |
| Период реализации государственной программы | 2026 – 2030 годы |
| Цели муниципальной программы | Поддержка работоспособности органов местного самоуправления, занимающихся решением вопросов жизнеобеспечения населения. Повышение уровня защищенности населения, материальных и культурных ценностей от опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях, пожарах и происшествиях на водных объектах. Обеспечить комплекс мер, направленных на предотвращение чрезвычайных ситуаций, защиту здоровья и жизни людей работающих в учреждениях социальной сферы. Обеспечить высокий уровень защиты населения, здоровья и имущества граждан от различного рода опасностей и рисков. Повышение уровня безопасности администрации. Эффективное функционирование и поддержка работоспособности подразделений, осуществляющих деятельность на территориях муниципалитета. Гарантированное выполнение возложенных на учреждение задач по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. |
| Направления (подпрограммы) программы3 | Подпрограмма: «Содержание Территориального управления по обеспечению жизнедеятельности Чебулинского муниципального округа» Подпрограмма «Мероприятия по ГО и ЧС» Подпрограмма «Обеспечение безопасности жизнедеятельности учреждений социальной сферы» Подпрограмма «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения» Подпрограмма «Обеспечение безопасности жизнедеятельности администрации Чебулинского муниципального округа Подпрограмма «Обеспечение деятельности территориальных отделов» Подпрограмма «Обеспечение деятельности МБУ»Аварийно-спасательной службы» |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации/государственной программой Российской Федерации | Государственная программа Кемеровской области-Кузбасса «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций на территории Кемеровской области-Кузбасса» утвержденной Постановлением Правительства Кемеровской области-Кузбасса от 23.10.2023 №692. |

2. Показатели муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя |  | Уровень показателя |  | Признак возрастания/убывания |  | Единица измерения |  | Базовое значение, 2024 год |  |  | Значение показателя по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Документ |  | Ответственный за достижение показателя |  | Связь с показателями национальных целей |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 | 2027 |  | 2028 |  | 2029 |  | 2030 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель муниципальной программы (комплексной программы): Поддержка работоспособности органов местного самоуправления, занимающихся решением вопросов жизнеобеспечения населения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Улучшение качества выполнения функций управления; |  | МП |  | возрастание |  | % |  | 0 | 100 |  |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  |  |  |  |  | Территориальное управление |  |  |
| Цель муниципальной программы (комплексной программы): Повышение уровня защищенности населения, материальных и культурных ценностей от опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях, пожарах и происшествиях на водных объектах.; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Сокращение количества лиц, погибших на пожарах; |  | МП |  | убывание |  | % |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  | Отдел ГО и ЧС |  | - |  |
| 2. | Охват населения округа, получающего сигнал оповещения посредством муниципальной автоматизированной системы централизованного оповещения населения; |  | МП |  | возрастание |  | % |  | 100 |  |  | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  |  |  |  |  | Отдел ГО и ЧС |  | - |  |
| 3 | Сокращение количества чрезвычайных ситуаций |  | МП |  | возрастание |  | % |  | 100 |  |  | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  |  |  |  |  | Отдел ГО и ЧС |  |  |  |
| Цель муниципальной программы (комплексной программы): «Обеспечить комплекс мер, направленных на предотвращение чрезвычайных ситуаций, защиту здоровья и жизни людей работающих в учреждениях социальной сферы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля учреждений, оборудованных современными техническими средствами защиты (камеры наблюдения, тревожные кнопки ит.д.) |  | МП |  | возрастание |  | % |  | 100 |  |  | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  |  |  |  |  | Управление образования, управление культуры |  |  |  |
| Цель муниципальной программы (комплексной программы): Обеспечить высокий уровень защиты населения, здоровья и имущества граждан от различного рода опасностей и рисков. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля защищенности населения |  | МП |  | возрастание |  | % |  | 100 |  |  | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  |  |  |  |  | Центр социальной защиты населения |  |  |  |
| Цель муниципальной программы (комплексной программы): «Повышение уровня безопасности администрации» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Уровень защищенности сотрудников администрации |  | МП |  | возрастание |  | % |  | 100 |  |  | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  |  |  |  |  | Администрация |  |  |  |
| Цель муниципальной программы (комплексной программы): Эффективное функционирование и поддержка работоспособности подразделений, осуществляющих деятельность на территориях муниципалитета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Степень удовлетворенности пользователей услугами территориальных отделов |  | МП |  | возрастание |  | % |  | 100 |  |  | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  |  |  |  |  | Территориальное управление |  |  |  |
| Цель муниципальной программы (комплексной программы): Гарантированное выполнение возложенных на учреждение задач по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Степень удовлетворенности пользователей услугами службы |  | МП |  | возрастание |  | % |  | 100 |  |  | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  |  |  |  |  | Территориальное управление |  |  |  |

3.Прокси-показатели муниципальной программы (комплексной программы) в 2026 году

| № п/п | Наименование показателя | Признак возрастания/убывания | Единица измерения | Базовое значение | Значение показателя по кварталам/месяцам |  |  |  | Ответственный за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | март | июнь | сентябрь | год |  |
|  | Отсутствуют | - | - | - | - | - | - | - | - |

4.План достижения показателей муниципальной программы (комплексной программы) в 2026 году

| № п/п | Цели/показатели Программы |  | Уровень показателя |  | Единица измерения |  |  | Плановые значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2026года |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 01 |  | 02 |  |  | 03 | 04 |  | 05 |  |  | 06 |  |  | 07 |  |  | 08 | 09 |  |  | 10 |  |  |  | 11 |  |  |  |  |
| 1.Цель муниципальной программы (комплексной программы): Поддержка работоспособности органов местного самоуправления, занимающихся решением вопросов жизнеобеспечения населения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Улучшение качества выполнения функций управления; | МП |  | % |  |  | 100 |  |  | 100 |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  | 100 | 100 |  | 100 |  |  |  | 100 |  |  | 100 |  | 100 |  |  | 100 |  |  |
| 2.Цель муниципальной программы (комплексной программы): Повышение уровня защищенности населения, материальных и культурных ценностей от опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях, пожарах и происшествиях на водных объектах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Сокращение количества лиц, погибших на пожарах; |  | МП |  |  | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |
| 2.2 | Охват населения округа, получающего сигнал оповещения посредством муниципальной автоматизированной системы централизованного оповещения населения; |  | МП |  |  | % |  |  | 100 |  | 100 |  | 100 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |
| 2.3 | Сокращение количества чрезвычайных ситуаций |  | МП |  |  | % |  |  | 100 |  | 100 |  | 100 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |
| 3.Цель муниципальной программы (комплексной программы): «Обеспечить комплекс мер, направленных на предотвращение чрезвычайных ситуаций, защиту здоровья и жизни людей работающих в учреждениях социальной сферы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Доля учреждений, оборудованных современными техническими средствами защиты (камеры наблюдения, тревожные кнопки ит.д.) |  | МП |  |  | % |  |  | 100 |  | 100 |  | 100 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |
| 4.Цель муниципальной программы (комплексной программы): Обеспечить высокий уровень защиты населения, здоровья и имущества граждан от различного рода опасностей и рисков. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Доля защищенности населения |  | МП |  |  | % |  |  | 100 |  | 100 |  | 100 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |
| 5.Цель муниципальной программы (комплексной программы): «Повышение уровня безопасности администрации» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Уровень защищенности сотрудников администрации |  | МП |  |  | % |  |  | 100 |  | 100 |  | 100 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |
| 6.Цель муниципальной программы (комплексной программы): Эффективное функционирование и поддержка работоспособности подразделений, осуществляющих деятельность на территориях муниципалитета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Степень удовлетворенности пользователей услугами территориальных отделов |  | МП |  |  | % |  |  | 100 |  | 100 |  | 100 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |
| 7.Цель муниципальной программы (комплексной программы): Гарантированное выполнение возложенных на учреждение задач по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Степень удовлетворенности пользователей услугами службы |  | МП |  |  | % |  |  | 100 |  | 100 |  | 100 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |

5.Структура муниципальной программы (комплексной программы)

| № п/п | Задачи структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента |  |  | Связь с показателями |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 |
| Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности и защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций на территории Чебулинского муниципального округа» |  |  |  |  |  |
| 1.Комплекс процессных мероприятий «Содержание Территориального управления по обеспечению жизнедеятельности Чебулинского муниципального округа» |  |  |  |  |  |
| Ответственный за реализацию – Территориальное управление по обеспечению жизнедеятельности Чебулинского муниципального округа |  | Срок реализации 2026-2030 годы |  |  |  |
| 1.1. | Обеспечение эффективного функционирования органов власти | Повышение качества принятия управленческих решений |  | Улучшение качества выполнения функций управления; |  |
| 2. Комплекс процессных мероприятий «Мероприятия по ГО и ЧС» |  |  |  |  |  |
| Ответственный за реализацию – отдел ГО и ЧС |  |  | Срок реализации 2026-2030 годы |  |  |
| 2.1 | Предупреждение возникновения чрезвычайных ситуаций | повышение уровня обеспечения безопасности жизнедеятельности населения Чебулинского муниципального округа |  | Сокращение количества лиц, погибших на пожарах; Охват населения округа, получающего сигнал оповещения посредством муниципальной автоматизированной системы централизованного оповещения населения; Сокращение количества чрезвычайных ситуаций |  |
| 3. Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение безопасности жизнедеятельности учреждений социальной сферы» |  |  |  |  |  |
| Ответственный за реализацию- учреждения культуры и образования |  |  | Срок реализации 2026-2030 годы |  |  |
| 3.1. | Обеспечение антитеррористической защищенности в учреждениях Чебулинского муниципального округа. | повышение уровня обеспечения безопасности учреждений Чебулинского муниципального округа |  | Доля учреждений, оборудованных современными техническими средствами защиты (камеры наблюдения, тревожные кнопки ит.д.) |  |
| 4. Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения» |  |  |  |  |  |
| Ответственный за реализацию – центр социальной защиты населения |  |  | Срок реализации 2026-2030 годы |  |  |
| 4.1 | Обеспечение надежной защиты населения | повышение уровня обеспечения безопасности населения Чебулинского муниципального округа |  | Доля защищенности населения |  |
| 5. Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение безопасности жизнедеятельности администрации Чебулинского муниципального округа» |  |  |  |  |  |
| Ответственный за реализацию- администрация |  | Срок реализации 2026-2030 годы |  |  |  |
| 5.1 | Обеспечение физической безопасности сотрудников администрации | повышение уровня обеспечения безопасности администрации Чебулинского муниципального округа |  | Уровень защищенности сотрудников администрации |  |
| 6. Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности территориальных отделов» |  |  |  |  |  |
| Ответственный за реализацию- территориальное управление по обеспечению жизнедеятельности Чебулинского муниципального округа |  |  | Срок реализации 2026-2030 годы |  |  |
| 6.1 | Обеспечение эффективного функционирования органов власти | Повышение качества принятия управленческих решений |  | Степень удовлетворенности пользователей услугами территориальных отделов |  |
| 7. Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности МБУ «Аварийно-спасательной службы» |  |  |  |  |  |
| Ответственный за реализацию- территориальное управление по обеспечению жизнедеятельности Чебулинского муниципального округа |  |  | Срок реализации 2026-2030 годы |  |  |
| 7.1 | Обеспечение эффективного функционирования МБУ «Аварийно-спасательной службы». | Повышение качества работы службы |  | Степень удовлетворенности пользователей услугами службы |  |

6.Финансовое обеспечение программы

| Наименование программы, структурного элемента/источник финансового обеспечения19 | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего |
| Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности и защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций на территории Чебулинского муниципального округа» (всего), в том числе: | 64162,6 |  | 54628,8 | 54628,8 | 54628,8 | 54628,8 |  |  |  |  |  |  |  |  | 282677,8 |
| Федеральный бюджет | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| Областной бюджет | 8714,7 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8714,7 |
| Местный бюджет | 55447,9 |  | 54628,8 | 54628,8 | 54628,8 | 54628,8 |  |  |  |  |  |  |  |  | 273963,1 |
| Подпрограмма: «Содержание Территориального управления по обеспечению жизнедеятельности Чебулинского муниципального округа» ( всего), в том числе: | 44025,5 |  | 43476,0 | 43476,0 | 43476,0 | 43476,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 217929,5 |
| Федеральный бюджет | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| Местный бюджет | 44025,5 |  | 43476,0 | 43476,0 | 43476,0 | 43476,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 217929,5 |
| Мероприятие «Заработная плата территориального управления по обеспечению жизнедеятельности Чебулинского муниципального округа» (всего), в том числе: | 30547,4 |  | 30547,4 | 30547,4 | 30547,4 | 30547,4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 152737,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| Местный бюджет | 30547,4 |  | 30547,4 | 30547,4 | 30547,4 | 30547,4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 152737,0 |
| Мероприятие «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» (всего), в том числе: | 8200,0 |  | 7600,0 | 7600,0 | 7600,0 | 7600,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 38600,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| Местный бюджет | 8200,0 |  | 7600,0 | 7600,0 | 7600,0 |  |  | 7600,0 |  |  |  |  |  |  | 38600,0 |
| Мероприятие Уплата налогов и сборов и иных(всего), в том числе: | 27,7 |  | 78,2 | 78,2 | 78,2 |  |  | 78,2 |  |  |  |  |  |  | 340,5 |
| Федеральный бюджет | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| Местный бюджет | 27,7 |  | 78,2 | 78,2 | 78,2 |  |  | 78,2 |  |  |  |  |  |  | 340,5 |
| Мероприятие Заработная плата ЕДДС(всего), в том числе: | 5050,4 |  | 5050,4 | 5050,4 | 5050,4 |  |  | 5050,4 |  |  |  |  |  |  | 25252,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| Местный бюджет | 5050,4 |  | 5050,4 | 5050,4 | 5050,4 |  |  | 5050,4 |  |  |  |  |  |  | 25252,0 |
| Мероприятие Прочие расходы(всего), в том числе: | 20,0 |  | 20,0 | 20,0 | 20,0 |  |  | 20,0 |  |  |  |  |  |  | 100,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| Местный бюджет | 20,0 |  | 20,0 | 20,0 | 20,0 |  |  | 20,0 |  |  |  |  |  |  | 100,0 |
| Мероприятие Основные средства(всего), в том числе: | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| Местный бюджет | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| Мероприятие Канцелярские расходы(всего), в том числе: | 10,0 |  | 10,0 | 10,0 | 10,0 |  |  | 10,0 |  |  |  |  |  |  | 50,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| Местный бюджет | 10,0 |  | 10,0 | 10,0 | 10,0 |  |  | 10,0 |  |  |  |  |  |  | 50,0 |
| Мероприятие Приобретение услуг связи (всего), в том числе: | 60,0 |  | 60,0 | 60,0 | 60,0 |  |  | 60,0 |  |  |  |  |  |  | 300,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| Местный бюджет | 60,0 |  | 60,0 | 60,0 | 60,0 |  |  | 60,0 |  |  |  |  |  |  | 300,0 |
| Мероприятие Коммунальные услуги (всего), в том числе: | 100,0 |  | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |  | 100,0 |  |  |  |  |  |  | 500,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| Местный бюджет | 100,0 |  | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |  | 100,0 |  |  |  |  |  |  | 500,0 |
| Мероприятие: «Уплата налогов, сборов и иных платежей» (всего), в том числе: | 10,0 |  | 10,0 | 10,0 | 10,0 |  |  | 10,0 |  |  |  |  |  |  | 50,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| Местный бюджет | 10,0 |  | 10,0 | 10,0 | 10,0 |  |  |  | 10,0 |  |  |  |  |  | 50,0 |
| Подпрограмма «Мероприятия по ГО и ЧС» (всего), в том числе: | 1260,0 |  | 1260,0 | 1260,0 | 1260,0 |  |  |  | 1260,0 |  |  |  |  |  | 6300,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |
| Местный бюджет | 1260,0 |  | 1260,0 | 1260,0 | 1260,0 |  |  |  | 1260,0 |  |  |  |  |  | 6300,0 |
| Мероприятие : Проведение противопаводковых и противопожарных мероприятий (согласно плану работ) (всего), в том числе: | 550,0 |  | 550,0 | 550,0 | 550,0 |  |  |  | 550,0 |  |  |  |  |  | 2750,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |
| Местный бюджет | 550,0 |  | 550,0 | 550,0 | 550,0 |  |  |  | 550,0 |  |  |  |  |  | 2750,0 |
| Мероприятие : Работы по обследованию дамбы д. Новоказанка (всего), в том числе: | 10,0 |  | 10,0 | 10,0 | 10,0 |  |  |  | 10,0 |  |  |  |  |  | 50,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |
| Местный бюджет | 10,0 |  | 10,0 | 10,0 | 10,0 |  |  |  | 10,0 |  |  |  |  |  | 50,0 |
| Мероприятие : Система оповещения (всего), в том числе: | 600,0 |  | 600,0 | 600,0 | 600,0 |  |  |  | 600,0 |  |  |  |  |  | 3000,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| Местный бюджет | 600,0 |  | 600,0 | 600,0 | 600,0 |  |  | 600,0 |  |  |  |  |  |  | 3000,0 |
| Мероприятие : Обеспечение безопасности на водных объектах(согласно плану работ) (всего), в том числе: | 100,0 |  | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |  | 100,0 |  |  |  |  |  |  | 500,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| Местный бюджет | 100,0 |  | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |  | 100,0 |  |  |  |  |  |  | 500,0 |
| Мероприятие : Финансовое обеспечение мероприятий по восстановлению объектов жизнеобеспечения и других мер, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций в результате подтопления населенного пункта Кураково и угрозой подтопления других населенных пунктов (всего), в том числе: | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| Местный бюджет | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| Мероприятие : Модернизация автоматизированной системы централизованного оповещения населения Кемеровской области - Кузбасса (всего), в том числе: | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |
| Местный бюджет | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |
| Подпрограмма «Обеспечение безопасности жизнедеятельности учреждений социальной сферы» | 10519,3 |  | 1535,0 | 1535,0 | 1535,0 |  |  |  |  |  |  |  | 1535,0 |  | 16659,3 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |
| Областной бюджет | 8714,7 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 8714,7 |
| Местный бюджет | 1804,6 | 1535,0 |  | 1535,0 | 1535,0 |  |  |  |  |  |  |  | 1535,0 |  | 7944,6 |
| Мероприятие : Осуществление мер, направленных на обеспечение безопасности жизнедеятельности в ОУ, подведомственных управлению образования (всего), в том числе: | 9984,3 | 1000,0 |  | 1000,0 | 1000,0 |  |  |  |  |  |  |  | 1000,0 |  | 13984,3 |
| Федеральный бюджет | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |
| Областной бюджет | 8714,7 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 8714,7 |
| Местный бюджет | 1269,6 |  | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 |  |  |  |  |  |  |  | 1000,0 |  | 5269,6 |
| Мероприятие : «Пропитка и экспертиза пропитки деревянных конструкций чердачных помещений» (всего), в том числе: | 100,0 |  | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  | 100,0 |  | 500,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |
| Местный бюджет | 100,0 |  | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  | 100,0 |  | 500,0 |
| Мероприятие : «Приобретение новых огнетушителей, переосвидетельствование и перезарядка огнетушителей» (всего), в том числе: | 10,0 |  | 10,0 | 10,0 | 10,0 |  |  |  |  |  |  |  | 10,0 |  | 50,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |
| Местный бюджет | 10,0 |  | 10,0 | 10,0 | 10,0 |  |  |  |  |  |  |  | 10,0 |  | 50,0 |
| Мероприятие: «Оплата услуг за обслуживание АПС» (всего), в том числе: | 670,0 |  | 670,0 | 670,0 | 670,0 |  |  |  |  |  |  |  | 670,0 |  | 3350,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |
| Местный бюджет | 670,0 |  | 670,0 | 670,0 | 670,0 |  |  |  |  |  |  |  | 670,0 |  | 3350,0 |
| Мероприятие: Проведение замеров сопротивления заземления электропроводки (всего), в том числе: | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |
| Местный бюджет | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |
| Мероприятие : Обеспечение антитеррористической защищённости ОУ -установки звонков, дверных глазков, обслуживание систем и ремонт видеонаблюдения в ОУ (всего), в том числе: | 100,0 |  | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |  |  |  |  |  | 100,0 |  |  | 500,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |
| Местный бюджет | 100,0 |  | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |  |  |  |  |  | 100,0 |  |  | 500,0 |
| Мероприятие: Ремонт и замена АПС (всего), в том числе: | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |
| Местный бюджет | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |
| Мероприятие : Вневедомственная охрана ОУ (всего), в том числе: | 100,0 |  | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |  |  |  |  |  | 100,0 |  |  | 500,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |
| Местный бюджет | 100,0 |  | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |  |  |  |  |  | 100,0 |  |  | 500,0 |
| Мероприятие: ТО кнопки (всего), в том числе: | 10,0 |  | 10,0 | 10,0 | 10,0 |  |  |  |  |  |  | 10,0 |  |  | 50,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |
| Местный бюджет | 10,0 |  | 10,0 | 10,0 | 10,0 |  |  |  |  |  |  | 10,0 |  |  | 50,0 |
| Мероприятие: Установка наружного освещения(всего), в том числе: | 10,0 |  | 10,0 | 10,0 | 10,0 |  |  |  |  |  |  | 10,0 |  |  | 50,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |
| Местный бюджет | 10,0 |  | 10,0 | 10,0 | 10,0 |  |  |  |  |  |  | 10,0 |  |  | 50,0 |
| Мероприятие: Реализация мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности в муниципальных образовательных организациях Кемеровской области-Кузбасса (всего), в том числе: | 3009,2 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 3009,2 |
| Федеральный бюджет | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |
| Областной бюджет | 2918,9 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 2918,9 |
| Местный бюджет | 90,3 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 90,3 |
| Мероприятие: Реализация мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в муниципальных образовательных организациях Кемеровской области-Кузбасса(всего), в том числе: | 5975,1 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 5975,1 |
| Федеральный бюджет | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |
| Областной бюджет | 5795,8 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 5795,8 |
| Местный бюджет | 179,3 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 179,3 |
| Мероприятие: Обеспечение безопасности и энергосбережения в учреждениях культуры округа(всего), в том числе: | 500,0 |  | 500,0 | 500,0 | 500,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 500,0 | 2500,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 500,0 |  | 500,0 | 500,0 | 500,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 500,0 | 2500,0 |
| Мероприятие: Установка и обслуживание систем АПС(всего), в том числе: | 500,0 |  | 500,0 | 500,0 | 500,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 500,0 | 2500,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 500,0 |  | 500,0 | 500,0 | 500,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 500,0 | 2500,0 |
| Мероприятие: Огнезащитная пропитка деревянных конструкций (сценических коробок) и одежды сцены учреждений культуры и перезарядка\переосвидетельствование огнетушителей(всего), в том числе: | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |
| Мероприятие: Замеры сопротивления изоляции в учреждениях культуры и обеспечение энергетической эффективности и энергосбережения (энергет.обслед.) учреждений культуры (всего), в том числе: | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |
| Местный бюджет | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |
| Мероприятие: Ремонт АПС (всего), в том числе: | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |
| Местный бюджет | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |
| Мероприятие: Разработка проекта АПС (всего), в том числе: | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |
| Местный бюджет | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |
| Мероприятие: Ремонт наружных пожарных лестниц (всего), в том числе: | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| Местный бюджет | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| Мероприятие: Услуги охраны ДШИ (всего), в том числе: | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| Местный бюджет | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| Мероприятие: Монтаж тревожной сигнализации по учреждениям (всего), в том числе: | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| Местный бюджет | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| Мероприятие: Обеспечение безопасности энергосбережения в территориальных отделах (всего), в том числе: | 35,0 |  | 35,0 | 35,0 | 35,0 |  | 35,0 |  |  |  |  |  |  |  | 175,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| Местный бюджет | 35,0 |  | 35,0 | 35,0 | 35,0 |  |  | 35,0 |  |  |  |  |  |  | 175,0 |
| Подпрограмма «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения» (всего), в том числе: | 10,0 |  | 10,0 | 10,0 | 10,0 |  |  | 10,0 |  |  |  |  |  |  | 50,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| Местный бюджет | 10,0 |  | 10,0 | 10,0 | 10,0 |  |  | 10,0 |  |  |  |  |  |  | 50,0 |
| Мероприятие: Установка АДПИ(всего), в том числе: | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| Местный бюджет | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| Мероприятие: Мероприятия по профилактике ВИЧ инфекции, туберкулеза, табака курения и алкоголизма(всего), в том числе: | 10,0 |  | 10,0 | 10,0 | 10,0 |  |  | 10,0 |  |  |  |  |  |  | 50,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| Местный бюджет | 10,0 |  | 10,0 | 10,0 | 10,0 |  |  | 10,0 |  |  |  |  |  |  | 50,0 |
| Мероприятие: Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд(всего), в том числе: | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |
| Местный бюджет | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |
| Мероприятие: Социальная поддержка отдельных категорий семей в форме оснащения жилых помещений автономными дымовыми пожарными извещателями и (или) датчиками (извещателями) угарного газа в соответствии с Законом Кемеровской –Кузбасса от 05октября 2022 года №109-ОЗ « О социальной поддержке отдельных категорий семей в форме оснащения жилых помещений автономными дымовыми пожарными извещателями и (или) датчиками (извещателями) угарного газа» (всего), в том числе: | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |
| Местный бюджет | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |
| Подпрограмма «Обеспечение безопасности жизнедеятельности администрации Чебулинского муниципального округа (всего), в том числе: | 40,0 |  | 40,0 | 40,0 | 40,0 |  |  |  |  | 40,0 |  |  |  |  | 200,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| Местный бюджет | 40,0 |  | 40,0 | 40,0 | 40,0 |  |  | 40,0 |  |  |  |  |  |  | 200,0 |
| Мероприятие: Установка и обслуживание АПС (всего), в том числе: | 30,0 |  | 30,0 | 30,0 | 30,0 |  |  | 30,0 |  |  |  |  |  |  | 150,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| Местный бюджет | 30,0 |  | 30,0 | 30,0 | 30,0 |  |  | 30,0 |  |  |  |  |  |  | 150,0 |
| Мероприятие: Осуществление мер, направленных на обеспечение безопасности жизнедеятельности АЧМО (всего), в том числе: | 10,0 |  | 10,0 | 10,0 | 10,0 |  |  | 10,0 |  |  |  |  |  |  | 50,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| Местный бюджет | 10,0 |  | 10,0 | 10,0 | 10,0 |  |  | 10,0 |  |  |  |  |  |  | 50,0 |
| Подпрограмма «Обеспечение деятельности территориальных отделов» (всего) в том числе: | 5564,8 |  | 5564,8 | 5564,8 | 5564,8 |  |  | 5564,8 |  |  |  |  |  |  | 27824,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| Местный бюджет | 5564,8 |  | 5564,8 | 5564,8 | 5564,8 |  |  | 5564,8 |  |  |  |  |  |  | 27824,0 |
| Мероприятие: Деятельность централизованной бухгалтерии (всего), в том числе: | 5564,8 |  | 5564,8 | 5564,8 | 5564,8 |  |  | 5564,8 |  |  |  |  |  |  | 27824,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| Местный бюджет | 5564,8 |  | 5564,8 | 5564,8 | 5564,8 |  |  | 5564,8 |  |  |  |  |  |  | 27824,0 |
| Подпрограмма «Обеспечение деятельности МБУ»Аварийно-спасательной службы» (всего) в том числе: | 2743,0 |  | 2743,0 | 2743,0 | 2743,0 |  |  | 2743,0 |  |  |  |  |  |  | 13715,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| Местный бюджет | 2743,0 |  | 2743,0 | 2743,0 | 2743,0 |  |  | 2743,0 |  |  |  |  |  |  | 13715,0 |

7.План реализации программы

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки |  | Срок реализации |  |  |  |  | Ответственн ый исполнитель (участник программы) |  | Вид документа и характеристик а мероприятия (результата), контрольной точки |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начало | окончание |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  |  |  | 5 |  | 6 |  |
| 1. | Указывается наименование задачи: «Обеспечение эффективного функционирования органов власти» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Заработная плата территориального управления по обеспечению жизнедеятельности Чебулинского муниципального округа | 01.01.2026 |  |  |  | 31.12.2026 | территориальное управление по обеспечению жизнедеятельности Чебулинского муниципального округа |  |  | - |  |
| 2. | Указывается наименование задачи: «Предупреждение возникновения чрезвычайных ситуаций» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Проведение противопаводковых и противопожарных мероприятий |  | 01.01.2026 | 31.12.2026 |  |  |  | Отдел Го и ЧС |  | - |  |
| 2.2. | Система оповещения |  | 01.01.2026 | 31.12.2026 |  |  |  | Отдел Го и ЧС |  |  |  |
| 2.3. | Модернизация автоматизированной системы централизованного оповещения населения Кемеровской области - Кузбасса |  | - | - |  |  |  | Отдел Го и ЧС |  | - |  |
| 3. | Указывается наименование задачи: «Обеспечение антитеррористической защищенности в учреждениях Чебулинского муниципального округа» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Пропитка и экспертиза пропитки деревянных конструкций чердачных помещений |  | 01.01.2026 |  | 31.12.2026 |  |  |  | Управление образования, управление культуры |  | - |
| 3.2. | Приобретение новых огнетушителей, переосвидетельствование и перезарядка огнетушителей |  | 01.01.2026 |  | 31.12.2026 |  |  |  | Управление образования, управление культуры |  | - |
| 3.3. | Обеспечение антитеррористической защищенности -установка звонков, дверных глазков, обслуживание систем и ремонт видеонаблюдения |  | 01.01.2026 |  | 31.12.2026 |  |  |  | Управление образования, управление культуры |  | - |
| 3.4. | Реализация мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности в муниципальных образовательных организациях Кемеровской области-Кузбасса |  | 01.01.2026 |  | 31.12.2026 |  |  |  | Управление образования, управление культуры |  | - |
| 3.5. | Реализация мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в муниципальных образовательных организациях Кемеровской области-Кузбасса |  | 01.01.2026 |  | 31.12.2026 |  |  |  | Управление образования, управление культуры |  | - |
| 3.6. | Вневедомственная охрана |  | 01.01.2026 |  | 31.12.2026 |  |  |  | Управление образования, управление культуры |  | - |
| 4. | Указывается наименование задачи: «Обеспечение надежной защиты населения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Мероприятия по профилактике ВИЧ инфекции, туберкулеза, табака курения и алкоголизма |  | 01.01.2026 |  | 31.12.2026 |  |  |  | Социальная защита населения |  | - |
| 5. | Указывается наименование задачи: «Обеспечение физической безопасности сотрудников» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Установка и обслуживание АПС |  | 01.01.2026 |  | 31.12.2026 |  |  |  | Администрация |  |  |
| 5.2 | Осуществление мер, направленных на обеспечение безопасности жизнедеятельности АЧМО |  | 01.01.2026 |  | 31.12.2026 |  |  |  | Администрация |  |  |
| 6. | Указывается наименование задачи: «Обеспечение эффективного функционирования органов власти» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Деятельность централизованной бухгалтерии |  | 01.01.2026 |  | 31.12.2026 |  |  |  | Территориальное управление по обеспечению жизнедеятельности |  |  |
| 7. | Указывается наименование задачи: Обеспечение эффективного функционирования МБУ «Аварийно-спасательной службы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Обеспечение деятельности МБУ»Аварийно-спасательной службы |  | 01.01.2026 |  | 31.12.2026 |  |  |  | Территориальное управление по обеспечению жизнедеятельности |  |  |

ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий «Содержание Территориального управления по обеспечению жизнедеятельности Чебулинского муниципального округа»

1.Общие положения

| Ответственный исполнитель (соисполнитель программы) | Территориальное управление по обеспечению жизнедеятельности Чебулинского муниципального округа |
| --- | --- |
| Связь с программой | Программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности и защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций на территории Чебулинского муниципального округа» |

2.Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя/задачи | Признак возрастания/ убывания | Уровень показателя | Единица измерения ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение показателей по годам |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя (участник государственной программы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | (по годам) | год | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | Задача «Обеспечение эффективного функционирования органов власти » |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Улучшение качества выполнения функций управления; | возрастание | МП | % | 0 | 2024 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Территориальное управление |

3.Прокси-показатели комплекса процессных мероприятий в 2026 году

| № п/ п | Наименование показателя |  | Признак возрастани я/убывания | Единица измерени я (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение показателя по кварталам/месяцам |  |  |  | Ответственный за достижение показателя (участник государственной программы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значен ие | год | № | № + 1 | ... | N + n |  |
| 1 | Показатель комплекса процессных мероприятий «Наименование», единица измерения по ОКЕИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | отсутствуют |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4.План достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2026 году

| № п/ п | Показатели комплекса процессных мероприяти й | Уровень показател я |  | Единица измерени я (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец года 2026 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | январ ь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |  |
| 1. | Наименование задачи «Обеспечение эффективного функционирования органов власти» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Улучшение качества выполнения функций управления; |  | МП | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

5.Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| № п/ п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприя тий (результа та) | Характери сти ка | Единица измерен ия (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значения мероприятия (результата) по годам |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значен ие | год | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| Наименование задачи комплекса процессных мероприятий « Обеспечение эффективного функционирования органов власти » |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Заработная плата территориального управления по обеспечению жизнедеятельности Чебулинского муниципального округа | Заработная плата территориального управления по обеспечению жизнедеятельности Чебулинского муниципального округа | - | % | 100,0 | 2024 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 2 | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | - | % | 100,0 | 2024 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 3 | Уплата налогов и сборов и иных | Уплата налогов и сборов и иных | - | % | 100,0 | 2024 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 4 | Заработная плата ЕДДС | Заработная плата ЕДДС | - | % | 100,0 | 2024 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |

6.Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

| Наименование мероприятия (результата)/источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| Комплекс процессных мероприятий: «Содержание Территориального управления по обеспечению жизнедеятельности Чебулинского муниципального округа» ( всего), в том числе: | 44025,5 | 43476,0 | 43476,0 | 43476,0 | 43476,0 | 217929,5 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 44025,5 | 43476,0 | 43476,0 | 43476,0 | 43476,0 | 217929,5 |
| Мероприятие «Заработная плата территориального управления по обеспечению жизнедеятельности Чебулинского муниципального округа» (всего), в том числе: | 30547,4 | 30547,4 | 30547,4 | 30547,4 | 30547,4 | 152737,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 30547,4 | 30547,4 | 30547,4 | 30547,4 | 30547,4 | 152737,0 |
| Мероприятие «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» (всего), в том числе: | 8200,0 | 7600,0 | 7600,0 | 7600,0 | 7600,0 | 38600,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 8200,0 | 7600,0 | 7600,0 | 7600,0 | 7600,0 | 38600,0 |
| Мероприятие Уплата налогов и сборов и иных(всего), в том числе: | 27,7 | 78,2 | 78,2 | 78,2 | 78,2 | 340,5 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 27,7 | 78,2 | 78,2 | 78,2 | 78,2 | 340,5 |
| Мероприятие Заработная плата ЕДДС(всего), в том числе: | 5050,4 | 5050,4 | 5050,4 | 5050,4 | 5050,4 | 25252,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 5050,4 | 5050,4 | 5050,4 | 5050,4 | 5050,4 | 25252,0 |
| Мероприятие Прочие расходы(всего), в том числе: | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 100,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 100,0 |
| Мероприятие Основные средства(всего), в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие Канцелярские расходы(всего), в том числе: | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 100,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 100,0 |
| Мероприятие Приобретение услуг связи (всего), в том числе: | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 300,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 300,0 |
| Мероприятие Коммунальные услуги (всего), в том числе: | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 500,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 500,0 |
| Мероприятие: «Уплата налогов, сборов и иных платежей» (всего), в том числе: | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 50,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 50,0 |

7.План реализации комплекса процессных мероприятий

| Задача, мероприятие (результат)/контрольна я точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (участник программы) | Вид подтверждающего документа |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование задачи комплекса процессных мероприятий «Обеспечение эффективного функционирования органов власти» |  |  |  |
| Заработная плата территориального управления по обеспечению жизнедеятельности Чебулинского муниципального округа» | декабрь 2026 | Территориальное управление | - |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | декабрь 2026 | Территориальное управление |  |
| Уплата налогов и сборов и иных | декабрь 2026 | Территориальное управление | - |
| Заработная плата ЕДДС | декабрь 2026 | ЕДДС | - |
| «Прочие расходы | декабрь 2026 | ЕДДС | - |
| Основные средства | декабрь 2026 | ЕДДС | - |
| Канцелярские расходы | декабрь 2026 | ЕДДС | - |
| Приобретение услуг связи | декабрь 2026 | ЕДДС | - |
| Коммунальные услуги | декабрь 2026 | ЕДДС | - |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей | декабрь 2026 | ЕДДС | - |

ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий «Мероприятия по ГО и ЧС»

1.Общие положения

| Ответственный исполнитель (соисполнитель программы) | Территориальное управление по обеспечению жизнедеятельности Чебулинского муниципального округа |
| --- | --- |
| Связь с программой | Программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности и защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций на территории Чебулинского муниципального округа» |

2.Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя/задачи | Признак возрастания/ убывания | Уровень показателя | Единица измерения ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение показателей по годам |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя (участник государственной программы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | (по годам) | год | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | Задача «Предупреждение возникновения чрезвычайных ситуаций » |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Сокращение количества лиц, погибших на пожарах; | МП | убывание | % | 0 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отдел ГО и ЧС |
| 1.2. | Охват населения округа, получающего сигнал оповещения посредством муниципальной автоматизированной системы централизованного оповещения населения; | МП | возрастание | % | 100 | 2024 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Отдел ГО и ЧС |
| 1.3. | Сокращение количества чрезвычайных ситуаций | МП | возрастание | % | 100 | 2024 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Отдел ГО и ЧС |

3.Прокси-показатели комплекса процессных мероприятий в 2026 году

| № п/ п | Наименование показателя | Признак возрастани я/убывания | Единица измерени я (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение показателя по кварталам/месяцам |  |  |  | Ответственный за достижение показателя (участник государственной программы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значен ие | год | № | № + 1 | ... | N + n |  |
| 1 | Показатель комплекса процессных мероприятий «Наименование», единица измерения по ОКЕИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | отсутствуют |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4.План достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2026 году

| № п/ п | Показатели комплекса процессных мероприяти й | Уровень показател я |  | Единица измерени я (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец года 2026 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | январ ь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь |  | октябрь | ноябрь |  |
| 1. | Наименование задачи «Предупреждение возникновения чрезвычайных ситуаций» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Сокращение количества лиц, погибших на пожарах; |  | МП | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| 1.2. | Охват населения округа, получающего сигнал оповещения посредством муниципальной автоматизированной системы централизованного оповещения населения; |  | МП | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  | 100 | 100 |
| 1.3. | Сокращение количества чрезвычайных ситуаций |  | МП | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  | 100 | 100 |

5.Перечень мероприятий (результатов) комплекс процессных мероприятий

| № п/ п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприя тий (результа та) | Характери сти ка | Единица измерен ия (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значения мероприятия (результата) по годам |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значен ие | год | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| Наименование задачи комплекса процессных мероприятий « Предупреждение возникновения чрезвычайных ситуаций » |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Проведение противопаводковых и противопожарных мероприятий (согласно плану работ) | Мероприятия по ГО и ЧС | - | % | 100,0 | 2024 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 2 | Работы по обследованию дамбы д. Новоказанка | Мероприятия по ГО и ЧС | - | % | 100,0 | 2024 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 3 | Система оповещения | Мероприятия по ГО и ЧС | - | % | 100,0 | 2024 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 4 | Обеспечение безопасности на водных объектах(согласно плану работ | Мероприятия по ГО и ЧС | - | % | 100,0 | 2024 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |

6.Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

| Наименование мероприятия (результата)/источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| Комплекс процессных мероприятий Мероприятия по ГО и ЧС (всего), в том числе | 1260,0 | 1260,0 | 1260,0 | 1260,0 | 1260,0 | 6300,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 1260,0 | 1260,0 | 1260,0 | 1260,0 | 1260,0 | 6300,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие «Проведение противопаводковых и противопожарных мероприятий(согласно плану работ)» (всего), в том числе: | 550,0 | 550,0 | 550,0 | 550,0 | 550,0 | 2750,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 550,0 | 550,0 | 550,0 | 550,0 | 550,0 | 2750,0 |
| Мероприятие «Работы по обследованию дамбы д. Новоказанка» (всего), в том числе: | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 50,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 50,0 |
| Мероприятие Система оповещения (всего), в том числе: | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 3000,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 3000,0 |
| Мероприятие Обеспечение безопасности на водных объектах(согласно плану работ) (всего), в том числе: | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 500,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 500,0 |

7.План реализации комплекса процессных мероприятий

| Задача, мероприятие (результат)/контрольна я точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (участник программы) | Вид подтверждающего документа |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование задачи комплекса процессных мероприятий «Предупреждение возникновения чрезвычайных ситуаций» |  |  |  |
| Проведение противопаводковых и противопожарных мероприятий (согласно плану работ) | декабрь 2026 | Территориальное управление | - |
| Работы по обследованию дамбы д. Новоказанка | декабрь 2026 | Территориальное управление | - |
| Система оповещения | декабрь 2026 | Территориальное управление | - |
| Обеспечение безопасности на водных объектах (согласно плану работ | декабрь 2026 | Территориальное управление | - |

ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий «Обеспечение безопасности жизнедеятельности учреждений социальной сферы»

1.Общие положения

| Ответственный исполнитель (соисполнитель программы) | Территориальное управление по обеспечению жизнедеятельности Чебулинского муниципального округа |
| --- | --- |
| Связь с программой | Программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности и защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций на территории Чебулинского муниципального округа» |

2.Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя/задачи | Признак возрастания/ убывания | Уровень показателя | Единица измерения ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение показателей по годам |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя (участник государственной программы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | (по годам) | год | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | Задача «Обеспечение антитеррористической защищенности в учреждениях Чебулинского муниципального округа» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доля учреждений, оборудованных современными техническими средствами защиты (камеры наблюдения, тревожные кнопки ит.д.) | МП | возрастание | % | 100 | 2024 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Управление образования, управление культуры |

3.Прокси-показатели комплекса процессных мероприятий в 2026 году

| № п/ п | Наименование показателя | Признак возрастани я/убывания | Единица измерени я (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение показателя по кварталам/месяцам |  |  |  | Ответственный за достижение показателя (участник государственной программы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значен ие | год | № | № + 1 | ... | N + n |  |
| 1 | Показатель комплекса процессных мероприятий «Наименование», единица измерения по ОКЕИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | отсутствуют |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4.План достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2026 году

| № п/ п | Показатели комплекса процессных мероприяти й | Уровень показател я |  | Единица измерени я (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец года 2026 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | январ ь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |  |
| 1. | Наименование задачи «Обеспечение антитеррористической защищенности в учреждениях Чебулинского муниципального округа» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доля учреждений, оборудованных современными техническими средствами защиты (камеры наблюдения, тревожные кнопки ит.д.) |  | МП | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

5.Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| № п/ п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприя тий (результа та) | Характери сти ка | Единица измерен ия (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значения мероприятия (результата) по годам |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значен ие | год | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| Наименование задачи комплекса процессных мероприятий « Предупреждение возникновения чрезвычайных ситуаций » |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | «Пропитка и экспертиза пропитки деревянных конструкций чердачных помещений» | Обеспечение безопасности жизнедеятельности в учреждениях социальной сферы | - | % | 100,0 | 2024 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 2 | Приобретение новых огнетушителей, переосвидетельствование и перезарядка огнетушителей | Обеспечение безопасности жизнедеятельности в учреждениях социальной сферы | - | % | 100,0 | 2024 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 3 | Оплата услуг за обслуживание АПС | Обеспечение безопасности жизнедеятельности в учреждениях социальной сферы | - | % | 100,0 | 2024 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 4 | Обеспечение антитеррористической защищённости ОУ -установки звонков, дверных глазков, обслуживание систем и ремонт видеонаблюдения в ОУ | Обеспечение безопасности жизнедеятельности в учреждениях социальной сферы | - | % | 100,0 | 2024 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 5 | Вневедомственная охрана ОУ | Обеспечение безопасности жизнедеятельности в учреждениях социальной сферы | - | % | 100,0 | 2024 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 6 | ТО кнопки | Обеспечение безопасности жизнедеятельности в учреждениях социальной сферы | - | % | 100,0 | 2024 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 7 | Установка наружного освещения | Обеспечение безопасности жизнедеятельности в учреждениях социальной сферы | - | % | 100,0 | 2024 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 8 | Реализация мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности в муниципальных образовательных организациях Кемеровской области-Кузбасса | Обеспечение безопасности жизнедеятельности в учреждениях социальной сферы | - | % | 100,0 | 2024 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 9 | Реализация мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в муниципальных образовательных организациях Кемеровской области-Кузбасса | Обеспечение безопасности жизнедеятельности в учреждениях социальной сферы | - | % | 100,0 | 2024 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 10 | Обеспечение безопасности энергосбережения в территориальных отделах | Обеспечение безопасности жизнедеятельности в учреждениях социальной сферы | - | % | 100,0 | 2024 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |

6.Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

| Наименование мероприятия (результата)/источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| Комплекс процессных мероприятий Обеспечение безопасности жизнедеятельности учреждений социальной сферы (всего), в том числе | 10519,3 | 1535,0 | 1535,0 | 1535,0 | 1535,0 | 16659,3 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 8714,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8714,7 |
| Местный бюджет | 1804,6 | 1535,0 | 1535,0 | 1535,0 | 1535,0 | 7944,6 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Осуществление мер, направленных на обеспечение безопасности жизнедеятельности в ОУ, подведомственных управлению образования «Осуществление мер, направленных на обеспечение безопасности жизнедеятельности в ОУ, подведомственных управлению образования» (всего), в том числе: | 9984,3 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 13984,3 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 8714,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8714,7 |
| Местный бюджет | 1269,6 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 5269,6 |
| Мероприятие «Пропитка и экспертиза пропитки деревянных конструкций чердачных помещений» (всего), в том числе: | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 |
| Мероприятие Приобретение новых огнетушителей, переосвидетельствование и перезарядка огнетушителей (всего), в том числе: | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 30,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 30,0 |
| Мероприятие: «Оплата услуг за обслуживание АПС» (всего), в том числе: | 670,0 | 670,0 | 670,0 | 0,0 | 0,0 | 2010,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 670,0 | 670,0 | 670,0 | 0,0 | 0,0 | 2010,0 |
| Мероприятие: Проведение замеров сопротивления заземления электропроводки (всего), в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие : Обеспечение антитеррористической защищённости ОУ -установки звонков, дверных глазков, обслуживание систем и ремонт видеонаблюдения в ОУ (всего), в том числе: | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 500,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 500,0 |
| Мероприятие: Ремонт и замена АПС (всего), в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие : Вневедомственная охрана ОУ (всего), в том числе: | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 500,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 500,0 |
| Мероприятие: ТО кнопки (всего), в том числе: | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 50,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 50,0 |
| Мероприятие: Установка наружного освещения(всего), в том числе: | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 50,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 50,0 |
| Мероприятие: Реализация мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности в муниципальных образовательных организациях Кемеровской области-Кузбасса (всего), в том числе: | 3009,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3009,2 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 2918,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2918,9 |
| Местный бюджет | 90,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 90,3 |
| Мероприятие: Реализация мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в муниципальных образовательных организациях Кемеровской области-Кузбасса(всего), в том числе: | 5975,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5975,1 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 5795,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5795,8 |
| Местный бюджет | 179,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 179,3 |
| Мероприятие: Обеспечение безопасности и энергосбережения в учреждениях культуры округа(всего), в том числе: | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 2500,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 2500,0 |
| Мероприятие: Установка и обслуживание систем АПС(всего), в том числе: | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 2500,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 2500,0 |
| Мероприятие: Огнезащитная пропитка деревянных конструкций (сценических коробок) и одежды сцены учреждений культуры и перезарядка\переосвидетельствование огнетушителей(всего), в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие: Замеры сопротивления изоляции в учреждениях культуры и обеспечение энергетической эффективности и энергосбережения (энергет.обслед.) учреждений культуры (всего), в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие: Ремонт АПС (всего), в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие: Разработка проекта АПС (всего), в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие: Ремонт наружных пожарных лестниц (всего), в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие: Услуги охраны ДШИ (всего), в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие: Монтаж тревожной сигнализации по учреждениям (всего), в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие: Обеспечение безопасности энергосбережения в территориальных отделах (всего), в том числе: | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 175,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 175,0 |

7.План реализации комплекса процессных мероприятий

| Задача, мероприятие (результат)/контрольна я точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (участник программы) | Вид подтверждающего документа |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование задачи комплекса процессных мероприятий «Обеспечение безопасности жизнедеятельности учреждений социальной сферы» |  |  |  |
| «Пропитка и экспертиза пропитки деревянных конструкций чердачных помещений» | декабрь 2026 | управление образования, управление культуры | - |
| Приобретение новых огнетушителей, переосвидетельствование и перезарядка огнетушителей | декабрь 2026 | управление образования, управление культуры | - |
| Оплата услуг за обслуживание АПС | декабрь 2026 | управление образования, управление культуры | - |
| Обеспечение антитеррористической защищённости ОУ -установки звонков, дверных глазков, обслуживание систем и ремонт видеонаблюдения в ОУ | декабрь 2026 | управление образования, управление культуры | - |
| Вневедомственная охрана ОУ | декабрь 2026 | управление образования, управление культуры |  |
| ТО кнопки | декабрь 2026 | управление образования, управление культуры |  |
| Установка наружного освещения | декабрь 2026 | управление образования, управление культуры |  |
| Реализация мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности в муниципальных образовательных организациях Кемеровской области-Кузбасса | декабрь 2026 | управление образования, управление культуры | - |
| Реализация мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в муниципальных образовательных организациях Кемеровской области-Кузбасса | декабрь 2026 | управление образования, управление культуры | - |
| Обеспечение безопасности энергосбережения в территориальных отделах | декабрь 2026 | Территориальное управление | - |

ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения»

1.Общие положения

| Ответственный исполнитель (соисполнитель программы) | Территориальное управление по обеспечению жизнедеятельности Чебулинского муниципального округа |
| --- | --- |
| Связь с программой | Программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности и защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций на территории Чебулинского муниципального округа» |

2.Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя/задачи | Признак возрастания/ убывания | Уровень показателя | Единица измерения ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение показателей по годам |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя (участник государственной программы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | (по годам) | год | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | Задача «Обеспечение надежной защиты населения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доля защищенности населения | МП | возрастание | % | 100 | 2025 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Центр социальной защиты населения |

3.Прокси-показатели комплекса процессных мероприятий в 2026 году

| № п/ п | Наименование показателя | Признак возрастани я/убывания | Единица измерени я (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение показателя по кварталам/месяцам |  |  |  | Ответственный за достижение показателя (участник государственной программы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значен ие | год | № | № + 1 | ... | N + n |  |
| 1 | Показатель комплекса процессных мероприятий «Наименование», единица измерения по ОКЕИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | отсутствуют |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4.План достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2026 году

| № п/ п | Показатели комплекса процессных мероприяти й | Уровень показател я |  | Единица измерени я (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец года 2026 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | январ ь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |  |
| 1. | Наименование задачи «Обеспечение надежной защиты населения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доля защищенности населения |  | МП | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

5.Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| № п/ п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприя тий (результа та) | Характери сти ка | Единица измерен ия (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значения мероприятия (результата) по годам |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значен ие | год | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| Наименование задачи комплекса процессных мероприятий « Обеспечение надежной защиты населения » |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | «Установка АДПИ » | Обеспечение безопасности жизнедеятельности в учреждениях социальной сферы | - | % | 100,0 | 2025 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 3 | Мероприятия по профилактике ВИЧ инфекции, туберкулеза, табака курения и алкоголизма | Обеспечение безопасности жизнедеятельности в учреждениях социальной сферы | - | % | 100,0 | 2025 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 4 | Социальная поддержка отдельных категорий семей в форме оснащения жилых помещений автономными дымовыми пожарными извещателями и (или) датчиками (извещателями) угарного газа в соответствии с Законом Кемеровской –Кузбасса от 05октября 2022 года №109-ОЗ « О социальной поддержке отдельных категорий семей в форме оснащения жилых помещений автономными дымовыми пожарными извещателями и (или) датчиками (извещателями) угарного газа» | Обеспечение безопасности жизнедеятельности в учреждениях социальной сферы | - | % | 100,0 | 2025 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |

6.Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

| Наименование мероприятия (результата)/источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| Комплекс процессных мероприятий Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения (всего), в том числе | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 50,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 50,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие: Установка АДПИ» (всего), в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие: Мероприятия по профилактике ВИЧ инфекции, туберкулеза, табака курения и алкоголизма (всего), в том числе: | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 50,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 50,0 |
| Мероприятие: Социальная поддержка отдельных категорий семей в форме оснащения жилых помещений автономными дымовыми пожарными извещателями и (или) датчиками (извещателями) угарного газа в соответствии с Законом Кемеровской –Кузбасса от 05октября 2022 года №109-ОЗ « О социальной поддержке отдельных категорий семей в форме оснащения жилых помещений автономными дымовыми пожарными извещателями и (или) датчиками (извещателями) угарного газа» (всего), в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

7.План реализации комплекса процессных мероприятий

| Задача, мероприятие (результат)/контрольна я точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (участник программы) | Вид подтверждающего документа |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование задачи комплекса процессных мероприятий «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения» |  |  |  |
| «Установка АДПИ» | декабрь 2026 | Центр социального обслуживания населения | - |
| Мероприятия по профилактике ВИЧ инфекции, туберкулеза, табака курения и алкоголизма | декабрь 2026 | Центр социального обслуживания населения | - |
| Социальная поддержка отдельных категорий семей в форме оснащения жилых помещений автономными дымовыми пожарными извещателями и (или) датчиками (извещателями) угарного газа в соответствии с Законом Кемеровской –Кузбасса от 05октября 2022 года №109-ОЗ « О социальной поддержке отдельных категорий семей в форме оснащения жилых помещений автономными дымовыми пожарными извещателями и (или) датчиками (извещателями) угарного газа | декабрь 2026 | Центр социального обслуживания населения | - |

ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий «Обеспечение безопасности жизнедеятельности Администрации Чебулинского муниципального округа»

1.Общие положения

| Ответственный исполнитель (соисполнитель программы) | Территориальное управление по обеспечению жизнедеятельности Чебулинского муниципального округа |
| --- | --- |
| Связь с программой | Программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности и защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций на территории Чебулинского муниципального округа» |

2.Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя/задачи | Признак возрастания/ убывания | Уровень показателя | Единица измерения ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение показателей по годам |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя (участник государственной программы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | (по годам) | год | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | Задача «Обеспечение физической безопасности сотрудников администрации» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Уровень защищенности сотрудников администрации | МП | возрастание | % | 100 | 2024 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Администрация |

3.Прокси-показатели комплекса процессных мероприятий в 2026 году

| № п/ п | Наименование показателя | Признак возрастани я/убывания | Единица измерени я (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение показателя по кварталам/месяцам |  |  |  | Ответственный за достижение показателя (участник государственной программы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значен ие | год | № | № + 1 | ... | N + n |  |
| 1. | Показатель комплекса процессных мероприятий «Наименование», единица измерения по ОКЕИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | отсутствуют |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4.План достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2026 году

| № п/ п | Показатели комплекса процессных мероприяти й | Уровень показател я | Единица измерени я (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец года 2026 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | январ ь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |  |
| 1. | Наименование задачи «Обеспечение физической безопасности сотрудников администрации» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Уровень защищенности сотрудников администрации | МП | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

5.Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| № п/ п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятий (результа та) | Характеристика | Единица измерен ия (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значения мероприятия (результата) по годам |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значен ие | год | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| Наименование задачи комплекса процессных мероприятий « Обеспечение физической безопасности сотрудников администрации » |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установка и обслуживание АПС | Обеспечение безопасности жизнедеятельности сотрудников администрации | - | % | 100,0 | 2024 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 2 | Осуществление мер, направленных на обеспечение безопасности жизнедеятельности АЧМО | Обеспечение безопасности жизнедеятельности сотрудников администрации | - | % | 100,0 | 2024 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |

6.Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

| Наименование мероприятия (результата)/источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| Комплекс процессных мероприятий Обеспечение безопасности жизнедеятельности администрации Чебулинского муниципального округа (всего), в том числе | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 200,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 200,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие: Установка и обслуживание АПС (всего), в том числе: | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 150,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 150,0 |
| Мероприятие: Осуществление мер, направленных на обеспечение безопасности жизнедеятельности АЧМО (всего), в том числе: | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 50,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 50,0 |

7.План реализации комплекса процессных мероприятий

| Задача, мероприятие (результат)/контрольна я точка | Дата наступления контрольной точки |  | Ответственный исполнитель (участник программы) | Вид подтверждающего документа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование задачи комплекса процессных мероприятий «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения» |  |  |  |  |
| «Установка и обслуживание АПС» | декабрь 2026 | Администрация |  | - |
| Осуществление мер, направленных на обеспечение безопасности жизнедеятельности АЧМО | декабрь 2026 | Администрация |  | - |

ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий «Обеспечение деятельности территориальных отделов»

1.Общие положения

| Ответственный исполнитель (соисполнитель программы) | Территориальное управление по обеспечению жизнедеятельности Чебулинского муниципального округа |
| --- | --- |
| Связь с программой | Программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности и защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций на территории Чебулинского муниципального округа» |

2.Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя/задачи | Признак возрастания/ убывания | Уровень показателя | Единица измерения ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение показателей по годам |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя (участник государственной программы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | (по годам) | год | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | Задача «Обеспечение эффективного функционирования органов власти » |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Степень удовлетворенности пользователей услугами территориальных отделов | МП | возрастание | % | 100 | 2024 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Территориальное управление |

3.Прокси-показатели комплекса процессных мероприятий в 2026 году

| № п/ п | Наименование показателя | Признак возрастани я/убывания | Единица измерени я (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение показателя по кварталам/месяцам |  |  |  | Ответственный за достижение показателя (участник государственной программы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значен ие | год | № | № + 1 | ... | N + n |  |
| 1. | Показатель комплекса процессных мероприятий «Наименование», единица измерения по ОКЕИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | отсутствуют |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4.План достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2026 году

| № п/ п | Показатели комплекса процессных мероприяти й | Уровень показател я |  | Единица измерени я (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец года 2026 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | январ ь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |  |
| 1. | Наименование задачи «Обеспечение эффективного функционирования органов власти» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Степень удовлетворенности пользователей услугами отделов |  | МП | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

5.Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| № п/ п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприя тий (результа та) | Характери сти ка | Единица измерен ия (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значения мероприятия (результата) по годам |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значен ие | год | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| Наименование задачи комплекса процессных мероприятий «Обеспечение эффективного функционирования органов власти » |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Деятельность централизованной бухгалтерии | Обеспечение деятельности бухгалтерии | - | % | 100,0 | 2024 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |

6.Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

| Наименование мероприятия (результата)/источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| Комплекс процессных мероприятий Обеспечение деятельности территориальных отделов (всего), в том числе | 5564,8 | 5564,8 | 5564,8 | 5564,8 | 5564,8 | 27824,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 5564,8 | 5564,8 | 5564,8 | 5564,8 | 5564,8 | 27824,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие: Деятельность централизованной бухгалтерии (всего), в том числе: | 5564,8 | 5564,8 | 5564,8 | 5564,8 | 5564,8 | 27824,0 |
| Федеральный бюджет | 5564,8 | 5564,8 | 5564,8 | 5564,8 | 5564,8 | 27824,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

7.План реализации комплекса процессных мероприятий

| Задача, мероприятие (результат)/контрольна я точка | Дата наступления контрольной точки |  | Ответственный исполнитель (участник программы) | Вид подтверждающего документа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование задачи комплекса процессных мероприятий «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения» |  |  |  |  |
| «Деятельность централизованной бухгалтерии» | декабрь 2026 | Территориальное управление |  | - |

ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий «Обеспечение деятельности МБУ «Аварийно-спасательной службы»

1.Общие положения

| Ответственный исполнитель (соисполнитель программы) | Территориальное управление по обеспечению жизнедеятельности Чебулинского муниципального округа |
| --- | --- |
| Связь с программой | Программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности и защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций на территории Чебулинского муниципального округа» |

2.Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя/задачи | Признак возрастания/ убывания | Уровень показателя | Единица измерения ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение показателей по годам |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя (участник государственной программы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | (по годам) | год | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | Задача «Обеспечение эффективного функционирования службы » |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Степень удовлетворенности пользователей услугами службы | МП | возрастание | % | 100 | 2024 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Территориальное управление |

3.Прокси-показатели комплекса процессных мероприятий в 2026 году

| № п/ п | Наименование показателя | Признак возрастани я/убывания | Единица измерени я (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение показателя по кварталам/месяцам |  |  |  | Ответственный за достижение показателя (участник государственной программы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значен ие | год | № | № + 1 | ... | N + n |  |
| 1 | Показатель комплекса процессных мероприятий «Наименование», единица измерения по ОКЕИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | отсутствуют |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4.План достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2026 году

| № п/ п | Показатели комплекса процессных мероприяти й | Уровень показател я |  | Единица измерени я (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец года 2026 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | январ ь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |  |
| 1. | Наименование задачи «Обеспечение эффективного функционирования органов власти» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Степень удовлетворенности пользователей услугами службы |  | МП | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

5.Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| № п/ п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприя тий (результа та) | Характери сти ка | Единица измерен ия (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значения мероприятия (результата) по годам |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значен ие | год | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| Наименование задачи комплекса процессных мероприятий «Обеспечение эффективного функционирования службы » |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Обеспечение деятельности МБУ «Аварийно-спасательной службы» | Обеспечение деятельности службы | - | % | 100,0 | 2024 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |

6.Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

| Наименование мероприятия (результата)/источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| Комплекс процессных мероприятий Обеспечение деятельности МБУ «Аварийно-спасательной службы» (всего), в том числе | 2743,0 | 2743,0 | 2743,0 | 2743,0 | 2743,0 | 13715,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 2743,0 | 2743,0 | 2743,0 | 2743,0 | 2743,0 | 13715,0 |
| Мероприятие: Обеспечение деятельности МБУ «Аварийно-спасательной службы» (всего), в том числе: | 2743,0 | 2743,0 | 2743,0 | 2743,0 | 2743,0 | 13715,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 2743,0 | 2743,0 | 2743,0 | 2743,0 | 2743,0 | 13715,0 |

7.План реализации комплекса процессных мероприятий

| Задача, мероприятие (результат)/контрольна я точка | Дата наступления контрольной точки |  | Ответственный исполнитель (участник программы) | Вид подтверждающего документа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование задачи комплекса процессных мероприятий «Обеспечение эффективного функционирования службы» |  |  |  |  |
| Обеспечение деятельности МБУ «Аварийно-спасательной службы» | декабрь 2026 | Территориальное управление |  | - |