**II. Паспортмуниципальной программы**

**«Социальная поддержка населения Чебулинского муниципального округа»**

1. Основные положения

|  |  |
| --- | --- |
| Куратор муниципальной программы (комплексной программы) | Данильченко Ирина Александровна - заместитель Главы округа по социальным вопросам |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Управление социальной защиты населения администрации Чебулинского муниципального округа |
| Период реализации муниципальной программы (сроки и этапы) | 2026-2030 годы, один этап |
| Цели муниципальной программы | - Сохранение социального обеспечения граждан - получателей мер социальной поддержки, государственных социальных гарантий, направленного на рост их благосостояния, исходя из принципов адресности, справедливости и нуждаемости, повышение доступности социального обслуживания населения |
| Направления (подпрограммы) муниципальной программы (комплексной программы) | - «Повышение уровня жизни отдельных категорий граждан»;  - «Повышение эффективности управления системой социальной поддержки и социального обслуживания»;  - «Социальная поддержка граждан имеющих право на муниципальную пенсию и Почетных граждан Чебулинского муниципального округа». |
| Связь с национальными целями/ государственными программами Кемеровской области-Кузбасса | Государственная программа Кемеровской области-Кузбасса «Социальная поддержка населения Кузбасса» от 29.09.2023 №641 в редакции постановления Правительства Кемеровской области-Кузбасса от 16.10.2024 №676 |

2. Показатели муниципальной программы «Социальная поддержка населения Чебулинского муниципального округа»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | | Признак возрастания/ убывания | | Единица измерения | Базовое значение  2025 | Значение показателя  по годам | | | | | | Документ | | Ответственный за достижение показателя | | | Связь с показателями [национальных целей](https://internet.garant.ru/document/redirect/74404210/1) |
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Цель муниципальной программы «Сохранение социального обеспечения граждан - получателей мер социальной поддержки, государственных социальных гарантий, направленного на рост их благосостояния, исходя из принципов адресности, справедливости и нуждаемости, повышение доступности социального обслуживания населения» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1  2 | Количество граждан, пользующихся мерами социальной поддержки, в соответствии с Законом Кемеровской области- Кузбасс | | МП | Возрастания | | человек | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |  | ЗКО от 20.12 2004 года № 105-ОЗ «О мерах социальной поддержки отд категории ветеранов ВОВ и ветеранов труда | | УСЗН администрации Чебулинского муниципального округа | | Увеличение количества получателей МСП | |
| Количество граждан, пользующихся мерами социальной поддержки, в соответствии с Законом Кемеровской области-Кузбасс. | | МП | возрастания | | человек | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | ЗКО от 8 апреля 2008 года № 14-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельных категорий многодетных матерей» | | УСЗН администрации Чебулинского муниципального округа | |  | |
| 3 | Количество граждан, пользующихся мерами социальной поддержки, в соответствии с Законом Кемеровской области-Кузбасс. | | МП | возрастания | | человек | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | ЗКО от 27 января 2005 года №15-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан» | | УСЗН администрации Чебулинского муниципального округа | |  | |
| 4 | Количество граждан, пользующихся мерами социальной поддержки, в соответствии с Законом Кемеровской области-Кузбасс. | | МП | убывание | | человек | 20 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |  | ЗКО от 07 декабря 2018 года № 104-ОЗ «О некоторых вопросах в сфере погребения и похоронного дела в Кемеровской области» | | УСЗН администрации Чебулинского муниципального округа | |  | |
| 5 | Количество граждан, пользующихся мерами социальной поддержки, в соответствии с Законом Кемеровской области-Кузбасс. | | МП | возрастания | | человек | 220 | 230 | 240 | 250 | 250 | 250 |  | ЗКО от 14 ноября 2005 года № 123-ОЗ «О мерах социальной поддержки многодетных семей в Кемеровской области» | | УСЗН администрации Чебулинского муниципального округа | |  | |
| 6 | Количество оказанных платных социальных услуг получателям Чебулинского муниципального округа | | МП | возрастания | | Тыс.ед | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |  | Постановление правительства Кемеровской области-Кузбасса от 18.09.2024 №617 «О предоставлении социального обслуживания на территории Кемеровской области-Кузбасса» | | МКУ «КЦСОН» | |  | |
| 7 | Количество граждан, которым предоставлена материальная помощь, в связи с трудной жизненной ситуацией. | | МП | возрастания | | человек | 30 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |  | Решение №445 от 20.05.2024г О внесении изменений в решение Совета народных депутатов Чебулинского муниципального округа от 26.01.2023 №318 «Об утверждении Порядка оказания адресной социальной помощи в форме денежной выплаты, отдельным категориям граждан Чебулинского муниципального округа, оказавшихся в трудной жизненной ситуации» | | УСЗН администрации Чебулинского муниципального округа | |  | |
| 8 | Количество граждан, получивших услуги по доставке благотворительного угля | | МП | возрастания | | человек | 170 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |  | Распоряжение от 22.04.2024 г 103-р «Об организации благотворительной акции по обеспечению углем в Чебулинском муниципальном округе малоимущих граждан, а также граждан, принимавших участие в специальной военной операции, членов семей участников специальной военной операции. | | МКУ «КЦСОН» | |  | |
| 9 | Количество граждан, принимавших участие в СВО, получивших ранение, погибших(умерших), а также члены их семей, которым предоставлены меры соц. поддержки | | МП | убывания | | человек | 30 | 20 | 15 | 13 | 12 | 10 |  | Решение от 24.02.2025 №81 Совета народных депутатов «Об утверждении Порядка оказания адресной социальной помощи членам семей граждан Чебулинского муниципального округа, принимавших участие и погибших(умерших) в специальной военной операции» | | УСЗН администрации Чебулинского муниципального округа | |  | |
| 10 | Доля расходов на содержание УСЗН, от общего объема реализации муниципальной программы | МП | | |  | процент | 13,7 | 13,7 | 13,7 | 13,7 | 13,7 | 13,7 |  | Отчет об исполнении бюджета главного распорядителя бюджетных средств  (ф.0503127) | УСЗН администрации Чебулинского муниципального округа | | Обеспечение роста доходов работников бюджетной сферы | | |
| 11 | Доля расходов на содержание МКУ «КЦСОН», от общего объема реализации муниципальной программы | МП | | |  | процент | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 |  | Отчет об исполнении бюджета главного распорядителя бюджетных средств  (ф.0503127) | УСЗН администрации Чебулинского муниципального округа | | Обеспечение роста доходов работников бюджетной сферы, предусмотренных Указами Президента РФ от 07.05.2012 №597 | | |
| 12 | Доля граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получающих услуги в рамках системы долговременного ухода, от общего числа нуждающихся в долговременном уходе. | МП | | | возрастания | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  | Дополнительное соглашение к Соглашению о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету от «21» января 2022 года № 32537000-  1-2020-009  «17» января 2024 г. № 32537000-1-2020-009/4 | УСЗН администрации Чебулинского муниципального округа | | Увеличение к 2030 году численности граждан пожилого возраста и инвалидов, получающих услуги долговременного ухода | | |
| 13 | Численность муниципальных служащих и Почетных граждан Чебулинского муниципального округа | МП | | | возрастания | человек | 43 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |  | Решение Совета народных депутатов от 30.01.2025 №53; от 27.01.2022 №233 | УСЗН администрации Чебулинского муниципального округа | | Обеспечение достойного материального положения муниципальных служащих, после выхода на пенсию и Почетных граждан Чебулинского муниципального округа | | |

3. План достижения показателей муниципальной программы в 2026 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цели/показатели программы | Уровень показателя | Единица измерения по ОКЕИ | Плановые значения | | | На конец 2026 года |
| 1 квартал | 3 квартал | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 |
| Цель: Сохранение социального обеспечения граждан - получателей мер социальной поддержки, государственных социальных гарантий, направленного на рост их благосостояния, исходя из принципов адресности, справедливости и нуждаемости, повышение доступности социального обслуживания населения | | | | | | | |
| 1 | Количество граждан, пользующихся мерами социальной поддержки, в соответствии с Законом Кемеровской области- Кузбасс | МП | чел | 250 | | 250 | 260 |
| 2 | Количество граждан, которым предоставлена материальная помощь, в связи с трудной жизненной ситуацией. | МП | чел | 10 | | 30 | 60 |
| 3 | Количество оказанных платных социальных услуг получателям Чебулинского муниципального округа | МП | ед | 4000 | | 12000 | 15000 |
| 4 | Количество граждан, получивших услуги по доставке благотворительного угля | МП | чел | 0 | | 170 | 170 |
| 5 | Количество граждан, принимавших участие в СВО, получивших ранение, погибших(умерших), а также члены их семей, которым предоставлены меры соц. поддержки | МП | чел | 30 | | 90 | 120 |
| 6 | Доля расходов на содержание УСЗН, от общего объема реализации муниципальной программы | МП | процент | 13,7 | | 13,7 | 13,7 |
| 7 | Доля расходов на содержание МКУ «КЦСОН», от общего объема реализации муниципальной программы | МП | процент | 66 | | 66 | 66 |
| 8 | Доля граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получающих услуги в рамках системы долговременного ухода, от общего числа нуждающихся в долговременном уходе. | МП | процент | 100 | | 100 | 100 |
| 9 | Численность муниципальных служащих и Почетных граждан Чебулинского муниципального округа | МП | чел | 43 | | 45 | 47 |

4. Структура муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Задачи структурного элемента | | Краткое описание ожидаемых эффектов  от реализации задачи структурного элемента | Связь  с показателями | | |
|  | **Муниципальная программа «Социальная поддержка населения Чебулинского муниципального округа»** | | | | | |
|  | **Комплекс процессных мероприятий «Повышение уровня жизни отдельных категорий граждан»** | | | | | |
|  | Ответственный за реализацию: Управление социальной защиты населения администрации Чебулинского муниципального округа; | | срок реализации: 2026 - 2030 | | | |
|  | предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в полном объеме (предусмотрена социальная поддержка в виде предоставления денежных выплат (единовременных) и оказание поддержки в натуральном выражении (например, бесплатный (льготный) проезд, услуги зубопротезирования, бесплатного питания детей-школьников многодетных семей); | | Предоставлены меры социальной поддержки Ветеранам ВОВ и ветеранам труда, в целях качества их жизни. | Количество получателей, которым предоставлены меры социальной поддержки | | |
|  | расширение объема социальных услуг, оказываемых гражданам, направленных на обеспечение безбарьерной среды жизнедеятельности, социальную адаптацию; для реализации социальных проектов, направленных на улучшение качества жизни пожилых людей, социальную реабилитацию лиц, находящихся в трудной жизненной ситуации); | | Оказаны платные социальные услуги, адресная материальная помощь | Количество оказанных услуг | | |
|  | **Комплекс процессных мероприятий «Повышение эффективности управления системой социальной поддержки и социального обслуживания»** | | | | | |
|  | Ответственный за реализацию: Управление социальной защиты населения администрации Чебулинского муниципального округа | срок реализации: 2026 - 2030 | | | | |
|  | обеспечение реализации основных направлений социального обслуживания, обеспечение деятельности учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов и других категорий граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации; | Исполнение расходов, согласно утвержденного плана на текущий год | | | Доля расходов на содержание УСЗН, МКУ «КЦСОН» от общего объема реализации МП | |
|  | обеспечение системой долговременного ухода лиц старше трудоспособного возраста и инвалидов, нуждающихся в социальном обслуживании (получение гражданами пожилого возраста и инвалидами услуг социального обслуживания на дому, в полустационарной форме с привлечением сиделок, а также поддержка семейного ухода); | Получены услуги в рамках системы долговременного ухода | | | Численность граждан, получивших услуги | |
|  | **Комплекс процессных мероприятий «Социальная поддержка граждан, имеющих право на муниципальную пенсию и Почетных граждан Чебулинского муниципального округа»** | | | | | |
|  | Ответственный за реализацию: Управление социальной защиты населения администрации Чебулинского муниципального округа | срок реализации: 2026-2030 | | | | |
|  | Ежемесячная выплата муниципальной пенсии | Перечисление муниципальной пенсии за выслугу лет в органах местного самоуправления | | | | Численность муниципальных служащих, которым предоставлена выплата |
|  | Ежемесячная денежная выплата Почетным гражданам Чебулинского округа | Перечисление денежной выплаты гражданам, удостоенным звания Почетный житель Чебулинского муниципального округа | | | | Численность Почетных граждан, получивших денежную выплату |

5. Финансовое обеспечение муниципальной программы «Социальная поддержка населения Чебулинского муниципального округа»

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы, структурного элемента/источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. руб. | | | | | | |
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | | 2030 | Всего |
| Всего по муниципальной программе «Социальная поддержка населения Чебулинского муниципального округа» | 57626,0 | 50036,1 | 50036,1 | | 50036,1 | 50036,1 | 257770,4 |
| В том числе: |  |  |  | |  |  |  |
| Федеральный бюджет | 2842,4 | 2522,5 | 2522,5 | | 2522,5 | 2522,5 | 12932,4 |
| Областной бюджет | 44789,4 | 45056,5 | 45056,5 | | 45056,5 | 45056,5 | 225015,4 |
| Местный бюджет |  |  |  | |  |  |  |
| Внебюджетные источники | 9994,2 | 2457,1 | 2457,1 | | 2457,1 | 2457,1 | 19822,6 |
| В разрезе: |  |  |  | |  |  |  |
| Всего по комплексу процессных мероприятий «Повышение уровня жизни отдельных категорий граждан», в том числе: | 8917,6 | 5317,6 | 5317,6 | | 5317,6 | 5317,6 | 30188,0 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 3460,5 | 3727,6 | 3727,6 | | 3727,6 | 3727,6 | 18370,9 |
| Местный бюджет | 5457,1 | 1590,0 | 1590,0 | | 1590,0 | 1590,0 | 11817,1 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| Всего по комплексу процессных мероприятий «Повышение эффективности управления системой социальной поддержки и социального обслуживания», в том числе: | 44438,4 | 44118,5 | 44118,5 | | 44118,5 | 44118,5 | 220912,4 |
| Федеральный бюджет | 2842,4 | 2522,5 | 2522,5 | | 2522,5 | 2522,5 | 12932,4 |
| Областной бюджет | 41328,9 | 41328,9 | 41328,9 | | 41328,9 | 41328,9 | 206644,5 |
| Местный бюджет | 267,1 | 267,1 | 267,1 | | 267,1 | 267,1 | 1335,5 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| Всего по комплексу процессных мероприятий «Социальная поддержка граждан, имеющих право на муниципальную пенсию и Почетных граждан Чебулинского муниципального округа» в том числе: | 4270,0 | 600,0 | 600,0 | | 600,0 | 600,0 | 6670,0 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| Местный бюджет | 4270,0 | 600,0 | 600,0 | | 600,0 | 600,0 | 6670,0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |

**6. План реализации программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации | | | | Ответственный исполнитель (участник программы) | | Вид документа и характеристика мероприятия (результата), контрольной точки | |
| начало | | окончание | |
| 1 | **«Повышение уровня жизни отдельных категорий граждан»** | | | | | | | | |
| 1.1 | **Мероприятие (результат)** Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда в соответствии с Законом Кемеровской области от 20 декабря 2004 года № 105-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельной категории ветеранов Великой Отечественной войны и ветеранов труда»  областной бюджет |  | |  | |  | |  | |
|  | Контрольная точка «Утверждены Лимиты бюджетных обязательств на МСП» | 01 января | |  | | Подведомственное учреждение УСЗН | | Уведомление по расчетам между бюджетами | |
|  | Контрольная точка «оказаны МСП». Информация об исполнении доведенного бюджета |  | | 31 декабря | | Отчет об исполнении бюджета | |
| 1.2 | **Мероприятие (результат)** Выплата социального пособия на погребение и возмещение расходов по гарантированному перечню услуг по погребению в соответствии с Законом Кемеровской области от 07 декабря 2018 года № 104-ОЗ «О некоторых вопросах в сфере погребения и похоронного дела в Кемеровской области» |  | |  | |  | |  | |
|  | Контрольная точка «Утверждены Лимиты бюджетных обязательств на МСП» | 01 января | |  | | Подведомственное учреждение УСЗН | | Уведомление по расчетам между бюджетами | |
|  | Контрольная точка «оказаны МСП». Информация об исполнении доведенного бюджета |  | | 31 декабря | | Отчет об исполнении бюджета | |
| 1.3 | **Мероприятие (результат)**  Меры социальной поддержки многодетных семей в соответствии с Законом Кемеровской области от 14 ноября 2005 года № 123-ОЗ «О мерах социальной поддержки многодетных семей в Кемеровской области» |  | |  | |  | |  | |
|  | Контрольная точка «Утверждены Лимиты бюджетных обязательств на МСП» | 01 января | |  | | Подведомственное учреждение УСЗН | | Уведомление по расчетам между бюджетами | |
|  | Контрольная точка «оказаны МСП». Информация об исполнении доведенного бюджета |  | | 31 декабря | | Отчет об исполнении бюджета | |
| 1.4 | Меры социальной поддержки отдельных категорий многодетных матерей в соответствии с Законом Кемеровской области от 8 апреля 2008 года № 14-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельных категорий многодетных матерей |  | |  | |  | |  | |
|  | Контрольная точка «Утверждены Лимиты бюджетных обязательств на МСП» | 01 января | |  | | Подведомственное учреждение УСЗН | | Уведомление по расчетам между бюджетами | |
|  | Контрольная точка «оказаны МСП». Информация об исполнении доведенного бюджета |  | | 31 декабря | | Отчет об исполнении бюджета | |
| 1.5 | Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в соответствии с Законом Кемеровской области от 27 января 2005 года №15-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан» |  | |  | |  | |  | |
|  | Контрольная точка «Утверждены Лимиты бюджетных обязательств на МСП» | 01 января | |  | | Подведомственное учреждение УСЗН | | Уведомление по расчетам между бюджетами | |
|  | Контрольная точка «оказаны МСП». Информация об исполнении доведенного бюджета |  | | 31 декабря | | Отчет об исполнении бюджета | |
| 1.6 | Платные услуги |  | |  | |  | |  | |
|  | Контрольная точка «Установлены тарифы по оказанию услуг получателям. Доведены Лимиты бюджетных обязательств на оказание платных услуг» | 01 января | |  | | Подведомственное учреждение УСЗН | | Бюджетная роспись | |
|  | Контрольная точка «оказаны МСП». Информация об исполнении доведенного бюджета |  | | 31 декабря | | Отчет об исполнении бюджета | |
| 1.7 | Адресная материальная помощь гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации |  | |  | |  | |  | |
|  | Контрольная точка «Утверждены Лимиты бюджетных обязательств» | 01 января | |  | | Подведомственное учреждение УСЗН | | Бюджетная роспись | |
|  | Контрольная точка «оказана материальная помощь». Информация об исполнении доведенного бюджета |  | | 31 декабря | | Отчет об исполнении бюджета | |
| 1.8 | Предоставление членам семей участников специальной военной операции, указанным в подпункте 2 статьи 2 Закона Кемеровской области-Кузбасса «О мерах социальной поддержки семей граждан, принимающих участие в специальной военной операции», обучающимся в пятых-одиннадцатых классах муниципальных общеобразовательных организаций бесплатного питания |  | |  | |  | |  | |
|  | Контрольная точка «Утверждены Лимиты бюджетных обязательств на МСП» | 01 января | |  | | Управление образования | | Уведомление по расчетам между бюджетами | |
|  | Контрольная точка «оказаны МСП». Информация об исполнении доведенного бюджета |  | | 31 декабря | | Отчет об исполнении бюджета | |
| 2 | **«Повышение эффективности управления системой социальной поддержки и социального обслуживания»** | | | | | | | | |
| 2.1 | Социальная поддержка и социальное обслуживание населения в части содержания органов местного самоуправления | |  | |  | |  | |  |
|  | Контрольная точка «Утверждены Лимиты бюджетных обязательств» | | 01 января | |  | | УСЗН | | Уведомление по расчетам между бюджетами |
|  | Контрольная точка «Услуги оказаны». Информация об исполнении доведенного бюджета | |  | | 31 декабря | | Отчет об исполнении бюджета |
| 2.2 | Социальное обслуживание граждан, достигших возраста 18 лет, признанных нуждающимся в социальном обслуживании, за исключением государственного полномочия по социальному обслуживанию граждан пожилого возраста и инвалидов, граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, в государственных организациях социального обслуживания. | |  | |  | |  | |  |
|  | Контрольная точка «Утверждены Лимиты бюджетных обязательств» | | 01 января | |  | | МКУ «КЦСОН» | | Уведомление по расчетам между бюджетами |
|  | Контрольная точка «Услуги оказаны». Информация об исполнении доведенного бюджета | |  | | 31 декабря | | Отчет об исполнении бюджета |
| 2.3 | Создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами | |  | |  | |  | |  |
|  | Контрольная точка «Заключено Соглашение между Министерством труда и соц.защиты Кузбасса и Администрацией Чебулинского округа. Доведены бюджетные ассигнования на зар.плату сиделкам» | | 01 января | |  | | МКУ «КЦСОН» | | Уведомление по расчетам между бюджетами |
|  | Контрольная точка «». Исполнение ФОТ | |  | | 31 декабря | | Отчет об исполнении бюджета |
| 2.4 | Обеспечение деятельности органов местного самоуправления | |  | |  | |  | |  |
|  | Контрольная точка «Утверждены Лимиты бюджетных обязательств» | | 01 января | |  | | УСЗН | | Бюджетная роспись |
|  | Контрольная точка « Информация об исполнении доведенного бюджета» | |  | | 31 декабря | | Отчет об исполнении бюджета |
| 2.5 | Обеспечение деятельности координационного центра «Защитники Отечества» | |  | |  | |  | |  |
|  | Контрольная точка «Утверждены Лимиты бюджетных обязательств» | | 01 января | |  | | МКУ «КЦСОН» | | Бюджетная роспись |
|  | Контрольная точка « Информация об исполнении доведенного бюджета» | |  | | 31 декабря | |  | | Отчет об исполнении бюджета |
| 3 | **«Социальная поддержка граждан имеющих право на муниципальную пенсию и Почетных граждан Чебулинского округа»** | | | | | | | | |
| 3.1 | Ежемесячная выплата муниципальной пенсии | |  | |  | |  | |  |
|  | Контрольная точка «Утверждены Лимиты бюджетных обязательств» Назначена выплата | | 01 января | |  | | УСЗН | | Бюджетная роспись |
|  | Контрольная точка « выплаты произвели в полном объеме. | |  | | 31 декабря | |  | | Отчет об исполнении бюджета |

Приложением №2

Утверждено

постановлением администрации

Чебулинского муниципального округа от №

**Паспорт**

**КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ**

**««Повышение уровня жизни отдельных категорий граждан»**

**1.**Общие положения

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель программы | Управление социальной защиты населения администрации Чебулинского муниципального округа |
| Связь с программой | Программа «Социальная поддержка населения Чебулинского муниципального округа» на 2026-2030 годы |

1. Показатели комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование показателя/задачи | Признак возрастания/убывания | Уровень показателя | Единица измерения по ОКЕИ | Базовое значение | | Значение показателя по годам | | | | | Ответственный за достижение показателя (участник программы) |
| Значение | год | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 год | 2030 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Сохранение социального обеспечения граждан - получателей мер социальной поддержки, государственных социальных гарантий, направленного на рост их благосостояния, исходя из принципов адресности, справедливости и нуждаемости, повышение доступности социального обслуживания населения | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Количество получателей, получившие меры социальной поддержки | Возрастание | МП | чел | 250 | 2024 | 275 | 280 | 290 | 300 | 300 | Подведомственное учреждение социальной защиты, УСЗН |

* 1. Прокси-показатели комплекса процессных мероприятий отсутствуют

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование показателя | Признак возрастания/убывания | Единица измерения | Базовое значение | Значение показателя по кварталам | | | | Ответственный за достижение показателя |
| март | июнь | сентябрь | год |
| Показатель муниципальной программы «Наименование», единица измерения по ОКЕИ | | | | | | | | | |
| 1. | Наименование прокси-показателя |  |  |  |  |  |  |  |  |

1. План достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2026 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Цели/показатели программы | Уровень показателя | Единица измерения по ОКЕИ | Плановые значения по кварталам | | | На конец 2026 года |
| 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Цель: Сохранение социального обеспечения граждан - получателей мер социальной поддержки, государственных социальных гарантий, направленного на рост их благосостояния, исходя из принципов адресности, справедливости и нуждаемости, повышение доступности социального обслуживания населения | | | | | | | |
| 1. | Количество получателей, получившие меры социальной поддержки | МП | чел | 70 | 140 | 210 | 275 |

1. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Значение мероприятия (результата) по годам | | | | |
| Значение | год | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | «Повышение уровня жизни отдельных категорий граждан» | | | | | | | | | | |
| 1 | Мероприятие «Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан» | Обеспечена реализация комплекса процессных мероприятий, направленных на повышение уровня жизни отдельных категорий граждан | Субвенции на оказание мер социальной поддержки отдельной категории граждан. Результатом является количество получателей. | Ед. | 250 | 2024 | 275 | 280 | 290 | 300 | 300 |

1. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы, структурного элемента/источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. руб. | | | | | | |
| 2026г | 2027г | 2028г | | 2029 г | 2030г | Всего |
| **Комплекс процессных мероприятий «Повышение уровня жизни отдельных категорий граждан»** | 8917,6 | 5317,6 | 5317,6 | | 5317,6 | 5317,6 | 30188,0 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 3460,5 | 3727,6 | 3727,6 | | 3727,6 | 3727,6 | 18370,9 |
| местный бюджет | 5457,1 | 1590,0 | 1590,0 | | 1590,0 | 1590,0 | 11817,1 |
| * 1. Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда в соответствии с Законом Кемеровской области от 20 декабря 2004 года № 105-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельной категории ветеранов Великой Отечественной войны и ветеранов труда»   областной бюджет | 110,0 | 110,0 | 110,0 | | 110,0 | 110,0 | 550,0 |
| 1.2 Выплата социального пособия на погребение и возмещение расходов по гарантированному перечню услуг по погребению в соответствии с Законом Кемеровской области от 07 декабря 2018 года № 104-ОЗ «О некоторых вопросах в сфере погребения и похоронного дела в Кемеровской области»  областной бюджет | 221,0 | 221,0 | | 221,0 | 221,0 | 221,0 | 1105,0 |  | 221,0 | 221,0 | 221,0 |
| 1.3 Меры социальной поддержки многодетных семей в соответствии с Законом Кемеровской области от 14 ноября 2005 года № 123-ОЗ «О мерах социальной поддержки многодетных семей в Кемеровской области»  Областной бюджет | 3159,0 | 3159,0 | 3159,0 | | 3159,0 | 3159,0 | 15795,0 |
| 1.4. Меры социальной поддержки отдельных категорий многодетных матерей в соответствии с Законом Кемеровской области от 8 апреля 2008 года № 14-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельных категорий многодетных матерей  Областной бюджет | 10,0 | 10,0 | 10,0 | | 10,0 | 10,0 | 50,0 |
| 1.5. Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в соответствии с Законом Кемеровской области от 27 января 2005 года №15-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан»  Областной бюджет | 10,0 | 10,0 | 10,0 | | 10,0 | 10,0 | 50,0 |
| 1.6. Платные услуги (Местный бюджет) | 1200,0 | 1200,0 | 1200,0 | | 1200,0 | 1200,0 | 6000,0 |
| 1.7 Адресная материальная помощь гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации  (местный бюджет) в том числе: | 3990,0 | 390,0 | 390,0 | | 390,0 | 390,0 | 5550,0 |
| 1.7.1. Услуги по доставке благотворительного угля населению  (местный бюджет) | 1000,0 | 308,0 | 308,0 | | 308,0 | 308,0 | 2232,0 |
| 1.7.2. Проведение мероприятий для ветеранов  боевых действий  (местный бюджет) | 10,0 | 1,0 | 1,0 | | 1,0 | 1,0 | 14,0 |
| 1.7.3. Иные выплаты населению  (местный бюджет) | 1050,0 | 20,0 | 20,0 | | 20,0 | 20,0 | 1130,0 |
| 1.7.4 Проведение мероприятий для мобилизованных, добровольцев, а также членов их семей(супруге, родителям, детям)  Местный бюджет | 10,0 | 20,0 | 20,0 | | 20,0 | 20,0 | 90,0 |
| 1.7.5 Проведение мероприятий гражданам, принимавшим участие в специальной военной операции и получившим увечье(ранение, травму, контузию) в ходе СВО  Местный бюджет | 10,0 | 20,0 | 20,0 | | 20,0 | 20,0 | 90,0 |
| 1.7.6 Проведение мероприятий членам семей граждан, принимавшим участие и погибших(умерших) в специальной военной операции  Местный бюджет | 1900,0 | 20,0 | 20,0 | | 20,0 | 20,0 | 1980,0 |
| 1.7.7 Проведение мероприятий, посвященных Дню Победы.  Местный бюджет | 10,0 | 1,0 | 1,0 | | 1,0 | 1,0 | 14,0 |
| 1.8 Предоставление членам семей участников специальной военной операции, указанным в подпункте 2 статьи 2 Закона Кемеровской области-Кузбасса «О мерах социальной поддержки семей граждан, принимающих участие в специальной военной операции», обучающимся в пятых-одиннадцатых классах муниципальных общеобразовательных организаций бесплатного питания  Областной бюджет | 217,6 | 217,6 | 217,6 | | 217,6 | 217,6 | 1088,0 |
| Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

**6. План реализации комплекса процессных мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации | | Ответственный исполнитель (участник программы) | Вид документа и характеристика мероприятия (результата), контрольной точки |
| начало | окончание |
| 1 | **«Повышение уровня жизни отдельных категорий граждан»** | | | | |
| 1.1 | **Мероприятие (результат)** Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда в соответствии с Законом Кемеровской области от 20 декабря 2004 года № 105-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельной категории ветеранов Великой Отечественной войны и ветеранов труда»  областной бюджет |  |  |  |  |
|  | Контрольная точка «Утверждены Лимиты бюджетных обязательств на МСП» | 01 января |  | Подведомственное учреждение УСЗН | Уведомление по расчетам между бюджетами |
|  | Контрольная точка «оказаны МСП». Информация об исполнении доведенного бюджета |  | 31 декабря | Отчет об исполнении бюджета |
| 1.2 | **Мероприятие (результат)**  Выплата социального пособия на погребение и возмещение расходов по гарантированному перечню услуг по погребению в соответствии с Законом Кемеровской области от 07 декабря 2018 года № 104-ОЗ «О некоторых вопросах в сфере погребения и похоронного дела в Кемеровской области» |  |  |  |  |
|  | Контрольная точка «Утверждены Лимиты бюджетных обязательств на МСП» | 01 января |  | Подведомственное учреждение УСЗН | Уведомление по расчетам между бюджетами |
|  | Контрольная точка «оказаны МСП». Информация об исполнении доведенного бюджета |  | 31 декабря | Отчет об исполнении бюджета |
| 1.3 | **Мероприятие (результат)**  Меры социальной поддержки многодетных семей в соответствии с Законом Кемеровской области от 14 ноября 2005 года № 123-ОЗ «О мерах социальной поддержки многодетных семей в Кемеровской области» |  |  |  |  |
|  | Контрольная точка «Утверждены Лимиты бюджетных обязательств на МСП» | 01 января |  | Подведомственное учреждение УСЗН | Уведомление по расчетам между бюджетами |
|  | Контрольная точка «оказаны МСП». Информация об исполнении доведенного бюджета |  | 31 декабря | Отчет об исполнении бюджета |
| 1.4 | Меры социальной поддержки отдельных категорий многодетных матерей в соответствии с Законом Кемеровской области от 8 апреля 2008 года № 14-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельных категорий многодетных матерей |  |  |  |  |
|  | Контрольная точка «Утверждены Лимиты бюджетных обязательств на МСП» | 01 января |  | Подведомственное учреждение УСЗН | Уведомление по расчетам между бюджетами |
|  | Контрольная точка «оказаны МСП». Информация об исполнении доведенного бюджета |  | 31 декабря | Отчет об исполнении бюджета |
| 1.5 | Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в соответствии с Законом Кемеровской области от 27 января 2005 года №15-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан» |  |  |  |  |
|  | Контрольная точка «Утверждены Лимиты бюджетных обязательств на МСП» | 01 января |  | Подведомственное учреждение УСЗН | Уведомление по расчетам между бюджетами |
|  | Контрольная точка «оказаны МСП». Информация об исполнении доведенного бюджета |  | 31 декабря | Отчет об исполнении бюджета |
| 1.6 | Платные услуги |  |  |  |  |
|  | Контрольная точка «Установлены тарифы по оказанию услуг получателям. Доведены Лимиты бюджетных обязательств на оказание платных услуг» | 01 января |  | Подведомственное учреждение УСЗН | Бюджетная роспись |
|  | Контрольная точка «оказаны МСП». Информация об исполнении доведенного бюджета |  | 31 декабря | Отчет об исполнении бюджета |
| 1.7 | Адресная материальная помощь гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации |  |  |  |  |
|  | Контрольная точка «Утверждены Лимиты бюджетных обязательств» | 01 января |  | Подведомственное учреждение УСЗН | Бюджетная роспись |
|  | Контрольная точка «оказана материальная помощь». Информация об исполнении доведенного бюджета |  | 31 декабря | Отчет об исполнении бюджета |
| 1.8 | Предоставление членам семей участников специальной военной операции, указанным в подпункте 2 статьи 2 Закона Кемеровской области-Кузбасса «О мерах социальной поддержки семей граждан, принимающих участие в специальной военной операции», обучающимся в пятых-одиннадцатых классах муниципальных общеобразовательных организаций бесплатного питания |  |  |  |  |
|  | Контрольная точка «Утверждены Лимиты бюджетных обязательств на МСП» | 01 января |  | Управление образования | Уведомление по расчетам между бюджетами |
|  | Контрольная точка «оказаны МСП». Информация об исполнении доведенного бюджета |  | 31 декабря | Отчет об исполнении бюджета |

Приложение №3

Утверждено

постановлением администрации

Чебулинского муниципального округа от №

**Паспорт**

**КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ**

**«Повышение эффективности управления системой социальной поддержки и социального обслуживания»**

**1.**Общие положения

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель программы | Управление социальной защиты населения администрации Чебулинского муниципального округа |
| Связь с программой | Программа «Социальная поддержка населения Чебулинского муниципального округа» на 2026-2030 годы (один этап) |

2.Показатели комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование показателя/задачи | Признак возрастания/убывания | Уровень показателя | Единица измерения по ОКЕИ | Базовое значение | | Значение показателя по годам | | | | | Ответственный за достижение показателя (участник программы) |
| Значение | год | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 год | 2030 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Сохранение социального обеспечения граждан - получателей мер социальной поддержки, государственных социальных гарантий, направленного на рост их благосостояния, исходя из принципов адресности, справедливости и нуждаемости, повышение доступности социального обслуживания населения | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Реализация расходов на содержание УСЗН | Возрастание | МП | % | 13,7 | 2024 | 13,7 | 13,7 | 13,7 | 13,7 | 13,7 | УСЗН |
| 2 | Реализация расходов на содержание МКУ «КЦСОН» | возрастание | МП | % | 66 | 2024 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | МКУ «КЦСОН» |
| 3 | Создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами | возрастание | МП | % | 100 | 2024 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | МКУ «КЦСОН» |

* 1. Прокси-показатели комплекса процессных мероприятий отсутствуют

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование показателя | Признак возрастания/убывания | Единица измерения | Базовое значение | Значение показателя по кварталам | | | | Ответственный за достижение показателя |
| март | июнь | сентябрь | год |
| Показатель муниципальной программы «Наименование», единица измерения по ОКЕИ | | | | | | | | | |
| 1. | Наименование прокси-показателя |  |  |  |  |  |  |  |  |

3. План достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2026 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Цели/показатели программы | Уровень показателя | Единица измерения по ОКЕИ | Плановые значения по кварталам | | | На конец 2026 года | | |
| 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | |
| Цель: Сохранение социального обеспечения граждан - получателей мер социальной поддержки, государственных социальных гарантий, направленного на рост их благосостояния, исходя из принципов адресности, справедливости и нуждаемости, повышение доступности социального обслуживания населения | | | |  | | | | | |
| 1 | Реализация расходов на содержание УСЗН | МП | процент | 13,7 | 13,7 | 13,7 | | 14 | |
| 2 | Реализация расходов на содержание МКУ «КЦСОН» | МП | процент | 66 | 66 | 66 | | 67 | |
| 3 | Доля граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получающих услуги в рамках системы долговременного ухода, от общего числа нуждающихся в долговременном уходе. | МП | процент | 100 | 100 | 100 | | | 275 |

4.Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Значение мероприятия (результата) по годам | | | | |
| Значение | год | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | «Повышение эффективности управления системой социальной поддержки и социального обслуживания» | | | | | | | | | | |
| 1 | Мероприятие Социальная поддержка и социальное обслуживание населения в части содержания органов местного самоуправления | Обеспечена реализация комплекса процессных мероприятий, направленных на содержание УСЗН | Субвенция на выполнение государственных полномочий Кемеровской области-Кузбасс в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения в части содержания органов местного самоуправления | % | 13,7 | 2024 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 2 | Мероприятие: Социальное обслуживание граждан, достигших возраста 18 лет, признанных нуждающимся в социальном обслуживании, за исключением государственного полномочия по социальному обслуживанию граждан пожилого возраста и инвалидов, граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, в государственных организациях социального обслуживания | Обеспечена реализация комплекса процессных мероприятий, направленных на содержание МКУ «КЦСОН» | Субвенция на социальное обслуживание граждан, достигших возраста 18 лет, признанных нуждающимся в социальном обслуживании | % | 66 | 2024 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 |
| 3 | Мероприятие:  Создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами | обеспечение системой долговременного ухода лиц старше трудоспособного возраста и инвалидов, нуждающихся в социальном обслуживании | получение гражданами пожилого возраста и инвалидами услуг социального обслуживания на дому, в полустационарной форме с привлечением сиделок | % | 100 | 2024 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

5.Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы, структурного элемента/источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации,  тыс. руб. | | | | | |
| 2026г | 2027г | 2028г | 2029 г | 2030г | Всего |
| **Комплекс процессных мероприятий «Повышение эффективности управления системой социальной поддержки и социального обслуживания» всего, в том числе** | 44438,4 | 44118,5 | 44118,5 | 44118,5 | 44118,5 | 220912,4 |
| |  | | --- | | федеральный бюджет | | областной бюджет | | местный бюджет | | 2842,4 | 2522,5 | 2522,5 | 2522,5 | 2522,5 | 12932,4 |
| 41328,9 | 41328,9 | 41328,9 | 41328,9 | 41328,9 | 206644,5 |
| 267,1 | 267,1 | 267,1 | 267,1 | 267,1 | 1335,5 |
| 2.1. Социальная поддержка и социальное обслуживание населения в части содержания органов местного самоуправления  Областной бюджет | 7941,5 | 7941,5 | 7941,5 | 7941,5 | 7941,5 | 39707,5 |
| 2.2. Социальное обслуживание граждан, достигших возраста 18 лет, признанных нуждающимся в социальном обслуживании, за исключением государственного полномочия по социальному обслуживанию граждан пожилого возраста и инвалидов, граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, в государственных организациях социального обслуживания.  областной бюджет | 33387,4 | 33387,4 | 33387,4 | 33387,4 | 33387,4 | 166937,0 |
| 2.3. Создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами  областной бюджет | 2842,4 | 2522,5 | 2522,5 | 2522,5 | 2522,5 | 12932,4 |
| 2.4 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления  местный бюджет | 257,1 | 257,1 | 257,1 | 257,1 | 257,1 | 1285,5 |
| 2.5 Социальное обслуживание граждан, достигших возраста 18 лет, признанных нуждающимся в социальном обслуживании, за исключением государственного полномочия по социальному обслуживанию граждан пожилого возраста и инвалидов, граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, в государственных организациях социального обслуживания.  областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| 2.6 Обеспечение деятельности координационного центра «Защитники Отечества»  Местный бюджет | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 50,0 |

**6. План реализации комплекса процессных мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации | | Ответственный исполнитель (участник программы) | Вид документа и характеристика мероприятия (результата), контрольной точки |
| начало | окончание |
| 1 | **«**«Повышение эффективности управления системой социальной поддержки и социального обслуживания»  **»** | | | | |
| 1.1 | **Мероприятие (результат)** Социальная поддержка и социальное обслуживание населения в части содержания органов местного самоуправления  Областной бюджет |  |  |  |  |
|  | Контрольная точка «Утверждены Лимиты бюджетных обязательств на содержание УСЗН » | 01 января |  | УСЗН | Уведомление по расчетам между бюджетами |
|  | Контрольная точка «. Информация об исполнении доведенного бюджета |  | 31 декабря | Отчет об исполнении бюджета |
| 1.2 | **Мероприятие (результат)** Социальное обслуживание граждан, достигших возраста 18 лет, признанных нуждающимся в социальном обслуживании, за исключением государственного полномочия по социальному обслуживанию граждан пожилого возраста и инвалидов, граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, в государственных организациях социального обслуживания.  областной бюджет |  |  |  |  |
|  | Контрольная точка «Утверждены Лимиты бюджетных обязательств на содержание МКУ «КЦСОН»» | 01 января |  | Подведомственное учреждение | Уведомление по расчетам между бюджетами |
|  | Контрольная точка :Информация об исполнении доведенного бюджета |  | 31 декабря | Отчет об исполнении бюджета |
| 1.3 | **Мероприятие (результат)** Создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами  Федеральный бюджет+ Областной бюджет |  |  |  |  |
|  | Контрольная точка «Утверждены Лимиты бюджетных обязательств по системе долговременного ухода | 01 января |  | Подведомственное учреждение | Уведомление по расчетам между бюджетами |
|  | Контрольная точка :Информация об исполнении доведенного бюджета |  | 31 декабря | Отчет об исполнении бюджета |
| 1.4 | Мероприятие:  Обеспечение деятельности органов местного самоуправления  местный бюджет |  |  |  |  |
|  | Контрольная точка «Утверждены Лимиты бюджетных обязательств на заработную плату | 01 января |  | УСЗН | Уведомление по расчетам между бюджетами |
|  | Контрольная точка :Информация об исполнении доведенного бюджета |  | 31 декабря | Отчет об исполнении бюджета |
| 1.5 | Обеспечение деятельности координационного центра «Защитники Отечества»  Местный бюджет |  |  |  |  |
|  | Контрольная точка «Утверждены Лимиты бюджетных обязательств на прочие расходы центра «Защитники Отечества» | 01 января |  | МКУ «КЦСОН» | Уведомление по расчетам между бюджетами |
|  | Контрольная точка :Информация об исполнении доведенного бюджета |  | 31 декабря | Отчет об исполнении бюджета |

Приложение №4

Утверждено

постановлением администрации

Чебулинского муниципального округа от №

**Паспорт**

**КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ**

**«Социальная поддержка граждан имеющих право на муниципальную пенсию и Почетных граждан Чебулинского округа»**

**1.**Общие положения

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель программы | Управление социальной защиты населения администрации Чебулинского муниципального округа |
| Связь с программой | Программа «Социальная поддержка населения Чебулинского муниципального округа» на 2026-2030 годы (один этап) |

2.Показатели комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование показателя/задачи | Признак возрастания/убывания | Уровень показателя | Единица измерения по ОКЕИ | Базовое значение | | Значение показателя по годам | | | | | Ответственный за достижение показателя (участник программы) |
| Значение | год | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 год | 2030 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Сохранение социального обеспечения граждан - получателей мер социальной поддержки, государственных социальных гарантий, направленного на рост их благосостояния, исходя из принципов адресности, справедливости и нуждаемости, повышение доступности социального обслуживания населения | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Численность муниципальных служащих и Почетных граждан Чебулинского муниципального округа | Возрастание | МП | чел | 43 | 2024 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | УСЗН |

* 1. Прокси-показатели комплекса процессных мероприятий отсутствуют

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование показателя | Признак возрастания/убывания | Единица измерения | Базовое значение | Значение показателя по кварталам | | | | Ответственный за достижение показателя |
| март | июнь | сентябрь | год |
| Показатель муниципальной программы «Наименование», единица измерения по ОКЕИ | | | | | | | | | |
| 1. | Наименование прокси-показателя |  |  |  |  |  |  |  |  |

3. План достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2026 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Цели/показатели программы | Уровень показателя | Единица измерения по ОКЕИ | Плановые значения по кварталам | | | На конец 2026 года | |
| 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Цель: Сохранение социального обеспечения граждан - получателей мер социальной поддержки, государственных социальных гарантий, направленного на рост их благосостояния, исходя из принципов адресности, справедливости и нуждаемости, повышение доступности социального обслуживания населения | | | |  | | | | |
| 1 | Численность муниципальных служащих и Почетных граждан Чебулинского муниципального округа | МП | человек | 53 | 54 | 55 | | 55 |

4.Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Значение мероприятия (результата) по годам | | | | |
| Значение | год | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | «Социальная поддержка граждан имеющих право на муниципальную пенсию и Почетных граждан Чебулинского округа» | | | | | | | | | | |
| 1 | Мероприятие: Ежемесячная выплата муниципальной пенсии | Обеспечена реализация комплекса процессных мероприятий, направленных на выплату муниципальной пенсии | Увеличение числа муниципальных служащих | чел | 43 | 2024 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| 2 | Ежемесячная денежная выплата Почетным гражданам Чебулинского муниципального округа | Обеспечена реализация комплекса процессных мероприятий, направленных на выплату Почетным гражданам | Увеличение числа Почетных граждан | чел | 10 | 2024 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 |

5.Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы, структурного элемента/источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации,  тыс. руб. | | | | | |
| 2026г | 2027г | 2028г | 2029 г | 2030г | Всего |
| **Комплекс процессных мероприятий «Социальная поддержка граждан имеющих право на муниципальную пенсию и Почетных граждан Чебулинского округа»** **(всего), в том числе:** | 4270,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 6670,0 |
| **Федеральный бюджет**  **Областной бюджет**  **Местный бюджет** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4270,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 6670,0 |
| 4.1. Ежемесячная выплата муниципальной пенсии  местный бюджет: | 4150,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 6150,0 |
| 4.2. Ежемесячная денежная выплата Почетным гражданам Чебулинского округа  местный бюджет | 120,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 520,0 |

**6. План реализации комплекса процессных мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации | | Ответственный исполнитель (участник программы) | Вид документа и характеристика мероприятия (результата), контрольной точки |
| начало | окончание |
| 1 | **«Социальная поддержка граждан имеющих право на муниципальную пенсию и Почетных граждан Чебулинского округа»** | | | | |
| 1.1 | **Мероприятие (результат)** Ежемесячная выплата муниципальной пенсии  Местный бюджет |  |  |  |  |
|  | Контрольная точка «Утверждены Лимиты бюджетных обязательств на выплату муниципальной пенсии | 01 января |  | УСЗН | Уведомление по расчетам между бюджетами |
|  | Контрольная точка «. Информация об исполнении доведенного бюджета |  | 31 декабря | Отчет об исполнении бюджета |
| 1.2 | **Мероприятие (результат)** Ежемесячная денежная выплата Почетным гражданам Чебулинского округа  Местный бюджет |  |  |  |  |
|  | Контрольная точка «Утверждены Лимиты бюджетных обязательств на выплату Почетных граждан | 01 января |  | УСЗН | Уведомление по расчетам между бюджетами |
|  | Контрольная точка :Информация об исполнении доведенного бюджета |  | 31 декабря | Отчет об исполнении бюджета |